**О ходе выполнения распоряжения администрации города от 03.12.2015 №2052-р «О плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов, находящихся в муниципальной собственности, и муниципальных услуг в городе Нижневартовске» (с изменениями от 12.04.2016 №483-р).**

Для обеспечения создания инвалидам условий доступности объектов находящихся в муниципальной собственности, и муниципальных услуг в городе Нижневартовске разработан план мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности (далее - "дорожная карта") (утвержден распоряжением администрации города №2052-р от 03.12.2015).

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

- поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями;

- поэтапное повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

Реализация «дорожной карты» позволит повысить значения показателей доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Нижневартовске.

В сфере образования сформирована сеть муниципальных образовательных организаций, реализующих как образовательные программы общего образования, так и адаптированные программы для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Несмотря на то, что в городе функционируют 3 общеобразовательных организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, подведомственные окружному департаменту образования, были определены 15 образовательных организаций, в которых организуется инклюзивное образование для лиц с ОВЗ, в том числе 3 общеобразовательных организации для обучения детей с задержкой психического развития, что составляет 18% от общего числа муниципальных образовательных учреждений (а их у нас 86) и 38% от числа муниципальных общеобразовательных учреждений (из 34).

С 2007 года поэтапно реализуются мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, обеспечению доступа к объектам, повышению доступности услуг учреждений образования, в том числе в рамках муниципальных программ. Так, с 2009 года в ходе реализации муниципальных программ увеличилось число муниципальных объектов образования (с 12 до 30), на которых улучшены условия для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов (установлены пандусы, поручни, специальные санузлы, приобретено специальное оборудование и др.). Ведутся работы по созданию полной универсальной безбарьерной среды для детей-инвалидов в двух общеобразовательных организациях (завершаются работы в МБОУ "СШ №42" и начинаются в МБОУ "СШ №29").

В муниципальную программу "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" включено 106 объектов образования, требующих создания безбарьерной среды с общим объемом финансирования за счет средств бюджета города – 70 747 тыс. рублей.

По завершении Программы в 2020 году запланировано увеличение доли муниципальных образовательных организаций, доступных полностью для инвалидов и других маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных образовательных организаций до 8%.

Во всех образовательных организациях в декабре 2015 года проинструктированы специалисты работающие с инвалидами или которые по роду своей деятельности могут контактировать с инвалидами по вопросам связанным по обеспечению доступности объектов и услуг в сфере образования.

В учреждениях культуры в соответствии с приказом управления культуры администрации города от 12.02.2016 №36/35-01-п "О назначении в учреждениях культуры и дополнительного обра­зования ответственных лиц по организации сопровождения инвалидов, имею­щих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения и оказания им помощи на объекте" в подведомственных учреждениях *определены ответственные должностные лица*. Организовано инструктирование специалистов, работающих с инвалидами, или которые по роду своей деятельности могут контактировать с инвалидами *по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования*. Инструктирование организовано с использованием методического пособия, разработанного Минтрудом России, которое размещено на официальном сайте Минтруда России.

Также разработаны локальные акты, которые регламентируют деятельность учреждений в данном направлении. Для детей-инвалидов в соот­ветствии с требованиями, установленными законодательными нормативными правовыми актами, созданы следующие условия доступности учреждений:

* *возможность беспрепятственного входа в учреждения обеспечена в детских школах искусств №1, 2, 3* (имеются пандусы, входные группы доста­точной ширины для проезда инвалидной коляски). Вход детской школы искус­ств №2 оборудован специальным подъемным устройством. В детской школе искусств №1 на входе имеется кнопка вызова сотрудника учреждениям
* *возможность самостоятельного передвижения по территории объ­екта* *для маломобильных групп населения* (инвалидов, передвигающихся на коляске, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата) обеспечена в детской школе искусств №3 (в школе достаточная ширина дверных проемов, работает адаптированный лифт). В детской школе искусств №1 самостоятель­ное передвижение возможно по территории первого этажа школы. В детской школе искусств №2 и детской музыкальной школе им. Ю.Д. Кузнецова прика­зом учреждения назначены работники, ответственные за сопровождение ин­валидов по учреждению. Кроме этого в детской школе искусств №3 приобрете­ны светоотражающие угловые накладки на ступени;
* во всех учреждениях *имеется возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект*, в том числе с использова­нием кресла-коляски, определены и проинструктированы ответственные за ор­ганизацию сопровождения инвалидов;
* во всех учреждениях *передвижение сопровождение инвалидов, имею­щих стойкие нарушения функции зрения, обеспечивается с помощью работни­ков учреждений* (специальные направляющие, перила, знаки, указатели для са­мостоятельного передвижения незрячих и слабовидящих на текущий момент в учреждениях отсутствуют);
* *приказами учреждений,* назначены сотрудники, ответственные за ин­формирование инвалидов о правилах предоставления услуги*, в том числе при оформлении необходимых документов;*
* *детская школа искусств №2 и №3 имеют версии официальных сайтов для слабовидящих.* В перспективе планируется работа по адаптации официаль­ных сайтов детской школы искусств №1 и детской музыкальной школы им. Ю.Д. Кузнецова.
* детской школой искусств №3 заключен договор о сотрудничестве с КОУ "Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможно­стями здоровья №1". Во время проведения Окружного фестиваля детского ху­дожественного творчества среди детей с ОВЗ "Ангелы надежды-2016" пригла­шался сурдопереводчик.

В сфере физической культуры и спорта полностью доступен 1 объект СОК «Олимпия» (для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов по зрению - нет тактильных табличек и тактильных полос для передвижения), что составляет 5,26%. В 2018 году запланировано выполнение работ по обеспечению доступности объекта "Зал международных встреч", в 2019 году запланирован ряд мероприятий для обеспечения доступности еще 7 объектов, а в 2020 году планируется обеспечить доступность всех 19 объектов спорта, что составит 90 % от общего количества. Мероприятия по обеспечению доступности объектов спорта включены в муниципальную программу "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы".

 Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта), в сфере физической культуры и спорта от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги составляет 63,3% к 2020 году он составит 91,13%.

 В летний период 2016 года запланирован ряд мероприятий по обеспечению доступности для маломобильных групп населения, а именно:

 - капитальный ремонт входной группы Спортивного комплекса «Спартак», ул. Жукова, 40б - 1100 тыс. руб. (600 тыс. руб. - бюджет города; 500 тыс. руб. - средства депутатов);

* оборудование территории прилегающей к зданию (парковка для инвалидов) Спортивно оздоровительный комплекс «Олимпия», ул. Чапаева, 22 - (50 тыс. руб. - по программе "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"; 40 тыс. руб. - внебюджет);
* оборудование санитарно-гигиенических помещений (поручни, штанги, обустройство специальных санузлов) Спортивно оздоровительный комплекс «Олимпия», ул. Чапаева, 22 - 150 тыс. руб. - по программе "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы";
* разработка проектной документации, работы по оснащению входной группы пандусом и поручнями - Авиационно - спортивный комплекс, ул. Кузоваткина, 49 - 545 тыс. руб. - бюджет города;
* разработка проектной документации (выполнено), работы по оснащению входной группы пандусом и поручнями - Спортивный комплекс, ул. Индустриальная, 85б - 310 тыс. руб. - бюджет города;
* разработка проектной документации (выполнено), работы по оснащению входной группы пандусом и поручнями - Спортивно-оздоровительный центр, ул. Пермская, 23а - 490 тыс. руб. - бюджет города.

 Выполнение данных видов работ позволит повысить показатель доступности с 63,3% до % 67,2%.

Реализация мероприятий в период с 2016 по 2020 годы позволит повысить уровень доступности объектов находящихся в муниципальной собственности, и муниципальных услуг в городе Нижневартовске.