**Сводная информация о выполнении плана мероприятий по реализации**

**Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года**

**за 2023 год**

**Раздел I. Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевые показатели** | **2022 год**  **(отчет)** | **Этап I** | | | **Этап II** | | | | | | **Этап III (2031 - 2036 годы)** |
| **2023 год (план)** | **2023 год (факт)** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **2036 год** |
| **"Человеческий капитал"** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Численность населения (среднегодовая) (тыс. человек) | 285,2 | 285,6 | 288,32 | 286 | 286,1 | 286,9 | 286,9 | 287,9 | 288,9 | 289 | 293 |
| 2. | Среднегодовая численность занятых в экономике (тыс. человек) | 125,5 | 125,9 | 125,82 | 126,4 | 127,4 | 128,1 | 128,5 | 129 | 129,4 | 129,4 | 131,1 |
| 3. | Уровень зарегистрированной безработицы (в %) | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,09 |
| 4. | Реальная заработная плата работников организаций1 (в %) | 101,8 | 100,6 | 106,82 | 100,61 | 100,9 | 100,95 | 100,95 | 100,81 | 100,86 | 100,91 | 100,99 |
| 5. | Реальные располагаемые денежные доходы населения (в %) | 100,3 | 100,45 | 105,92 | 100,67 | 100,73 | 100,93 | 100,83 | 100,74 | 100,82 | 100,87 | 100,94 |
| 6. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (тыс. человек) | 54,6 | 55,5 | 55,5 | 56,6 | 57,4 | 58,3 | 59,4 | 59,5 | 59,6 | 59,8 | 60,3 |
| **"Качество жизни"** | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (в %) | 82,3 | 87,7 | 83,6 | 93,5 | 97,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (в %) | 16 | 14,8 | 14,2 | 13,7 | 12,6 | 11,5 | 10,4 | 9,3 | 8,2 | 7,1 | 6 |
| 9. | Число посещений культурных мероприятий (тыс. единиц) | 1 246 | 1 288 | 1 350 | 1 305 | 1 345 | 1 372 | 1 381 | 1 390 | 1 467 | 1 519 | 1 539 |
| 10. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в %) | 53,7 | 54 | 57,1 | 57,5 | 61,8 | 63,7 | 65,9 | 67,4 | 68,1 | 70,4 | 74,5 |
| 11. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в реестр получателей муниципальной поддержки (единиц) | 140 | 148 | 120 | 154 | 160 | 170 | 175 | 180 | 195 | 205 | 210 |
| **"Креативная экономика"** | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Объем отгруженной продукции на душу населения1 (тыс. рублей) | 354,42 | 353,94 | 365,55 | 357,07 | 361,24 | 369,11 | 377,99 | 385,53 | 394,78 | 406,39 | 498,82 |
| 13. | Объем инвестиций в основной капитал на одного занятого в экономике1 (тыс. рублей) | 382,29 | 394,09 | 365,062 | 405,80 | 420,23 | 442,93 | 467,55 | 487,17 | 499,64 | 504,61 | 682,40 |
| 14. | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) (единиц) | 4 628 | 4 640 | 4 395 | 4 652 | 4 660 | 4 672 | 4 681 | 4 699 | 4 708 | 4 718 | 4 760 |
| 15. | Оборот розничной торговли (млн. рублей) | 117 790,90 | 128 795,80 | 129 246,102 | 131 371,70 | 136 626,60 | 143 457,90 | 150 630,90 | 158 162,40 | 166 070,50 | 174 374,00 | 214 659,70 |
| 16. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. м) | 19,96 | 20,04 | 19,8 | 20,1 | 20,16 | 20,92 | 21,02 | 21,33 | 21,67 | 21,9 | 23,3 |
| 17. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда (в %) | 0,28 | 0,15 | 0,29 | 0,1 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 |
| **"Здоровьесбережение"** | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Общий коэффициент рождаемости (число родившихся живыми на 1 000 человек населения) (в 0/00) | 10,8 | 10,8 | 10,52 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 11 | 11 | 11,1 | 11,1 | 11,2 |
| 19. | Общий коэффициент смертности (число умерших на 1 000 человек населения) (в 0/00) | 6,6 | 6,6 | 6,42 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,1 |
| 20. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой (в %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1 По крупным и средним организациям

2 Оценочные значения показателей

**Раздел II. Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития**

**города Нижневартовска до 2036 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Направление развития** | **Содержание мероприятия (ключевого события)** | **Целевой ориентир/показатель (количественный, качественный), ожидаемый результат** | **Источник финансового (ресурсного) обеспечения** | **Сроки реализации** | **Ответственные исполнители** | **Информация об исполнении** |
| **Цель: повышение качества жизни населения в результате формирования устойчивой модели экономики, основанной на инновациях, глобально конкурентоспособной и социально ориентированной** | | | | | | | |
| **I. "Человеческий капитал"** | | | | | | | |
| 1.1. | Конкурентоспособная сфера образования | развитие инфраструктуры образования:  - строительство дошкольных образовательных организаций по 320 мест каждая (в элементе планировочной структуры 21; в элементе планировочной структуры 26 по ул. Дзержинского, д. 6 3 и ул. Дзержинского, д. 6/1 3) - 3 объекта;  - реконструкция дошкольной образовательной организации на 180 мест (в элементе планировочной структуры 7а) 3 - 1 объект;  - строительство общеобразовательных организаций по 1 125 мест каждая (в элементах планировочной структуры 9А, 10В, 15П, 20, 33) 3 - 5 объектов;  - реконструкция МБОУ "СШ №6" с увеличением мощности с 600 мест до 1 125 мест (элемент планировочной структуры 1) 3;  - капитальный ремонт МБОУ "СШ №2" мощностью 600 мест 3;  - приобретение нежилого помещения на 140 мест под билдинг-сад в квартале 26 3;  - приобретение нежилого здания на 320 мест в квартале 18 Восточного планировочного района 3 | увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет с 82,3% в 2022 году до 100% в 2036 году; уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях с 16% в 2022 году до 6% в 2036 году | муниципальная программа (далее - МП) "Развитие образования города Нижневартовска"; МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"; МП "Доступная среда в городе Нижневартовске"; МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; МП "Молодежь Нижневартовска"; внебюджетные средства | I этап:  - до 31 декабря 2023 года;  - до 31 декабря 2024 года.  II этап:  - до 31 декабря 2025 года;  - до 31 декабря 2026 года;  - до 31 декабря 2027 года;  - до 31 декабря 2028 года;  - до 31 декабря 2029 года;  - до 31 декабря 2030 года.  III этап:  - до 31 декабря 2031 года;  - до 31 декабря 2032 года;  - до 31 декабря 2033 года;  - до 31 декабря 2034 года;  - до 31 декабря 2035 года;  - до 31 декабря 2036 года | департамент образования администрации города;  департамент строительства администрации города;  департамент по социальной политике администрации города;  департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города | В рамках муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" продолжено строительство детского сада на 320 мест в квартале 21. Срок выполнения работ – 2 квартал 2024 года.  Введена в эксплуатацию общеобразовательная школа на 1 125 учащихся в квартале №25.  Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет увеличилась с 82,3% в 2022 году до 83,6% в 2023 году.  Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях уменьшилась с 16% в 2022 году до 14,2% в 2023 году |
| обеспечение цифровой трансформации отрасли образования | Школы города на 100% обеспечены материально-технической базой для внедрения единой информационно-сервисной образовательной платформы и Интернет-соединением со скоростью не менее 100 мегабит за секунду.  100% педагогических работников школ используют различные сервисы информационных платформ, интегрированные в отдельные элементы федеральных информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды: "Яндекс", "Учи.ру", "Мобильное электронное образование".  Все школы используют государственную информационную систему автономного округа "Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ГИС Образование Югры)" (модули: электронный журнал класса, электронный дневник ученика, каникулы, осуществляется поэтапное внедрение модуля "Питание") |
| достижение качества образования на уровне лучших всероссийских практик | В системе дошкольного образования лучшие практики транслируют 19 дошкольных образовательных организаций, что расширяет спектр предоставления образовательных услуг, способствует формированию инновационных подходов к управлению и обеспечению открытости образовательного процесса |
| создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в школах города | Общеобразовательные организации оснащены материально-техническим обеспечением на достаточном уровне:  100% – удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, канализацию;  100% общеобразовательных организаций имеют физкультурные залы;  51,4% общеобразовательных организаций имеют плавательные бассейны;  100% общеобразовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/с;  в 100% общеобразовательных организаций созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов;  Зданий общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, нет |
| создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, расширение механизмов сотрудничества среднего и высшего образования (в том числе создание университетских классов, центров консультаций по олимпиадам, образовательных лабораторий) | За 2023 год в рамках муниципальной программы "Молодежь Нижневартовска" проведено 54 мероприятия и проектов по работе с детьми и молодежью, с общим охватом около 63 тыс. человек.  Самыми масштабными и значимыми событиями для детей и молодежи стали: фестиваль художественной самодеятельности "Студенческая весна – 2023", "День молодежи", Слет поисковых отрядов.  Организован и проведен конкурс на присуждение премии главы города за выдающиеся успехи в учебе, участие в мероприятиях научно-исследовательской, культурно-творческой и спортивной направленности. По итогам конкурса 40 студентов образовательных организаций высшего и профессионального образования получили премию главы города.  5 проектов города Нижневартовска стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов от Росмолодежи.  В целях поощрения и поддержки талантливой молодежи премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры удостоены 2 вартовчан в категориях за успехи в развитии студенческого или школьного потенциала, в общественно-политической деятельности. 6 студентов от образовательных организаций высшего и профессионального образования стали победителями регионального этапа Российской национальной премии "Студент года – 2023". 2 студента Нижневартовского государственного университета стали победителями и призерами конкурса "Команда будущего" социально значимого проекта "Лидеры Югры" и получили сертификаты на сумму 100 тыс. рублей на реализацию своих проектов |
| 1.2. | Развитие культурного пространства и духовно-нравственного потенциала | совершенствование культурно-досуговой инфраструктуры, улучшение материально-технического обеспечения культурной деятельности:  - размещение городских библиотек №14, №3, №6, №4, №7;  - размещение универсальной библиотеки;  - размещение художественно-выставочного комплекса;  - строительство культурно-познавательного комплекса (элемент планировочной структуры - озеро Эмтор) | увеличение числа посещений культурных мероприятий с 1 246 тыс. в 2022 году до 1 539 тыс. в 2036 году | МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"; МП "Доступная среда в городе Нижневартовске";  внебюджетные средства | I этап:  - до 31 декабря 2023 года;  - до 31 декабря 2024 года.  II этап:  - до 31 декабря 2025 года;  - до 31 декабря 2026 года;  - до 31 декабря 2027 года;  - до 31 декабря 2028 года;  - до 31 декабря 2029 года;  - до 31 декабря 2030 года.  III этап:  - до 31 декабря 2031 года;  - до 31 декабря 2032 года;  - до 31 декабря 2033 года;  - до 31 декабря 2034 года;  - до 31 декабря 2035 года;  - до 31 декабря 2036 года | департамент по социальной политике администрации города | За 2023 год число посещений культурных мероприятий учреждений культуры города составило более 1,3 млн. ед.  Муниципальным бюджетным учреждением "Библиотечно-информационная система" (в том числе в городской библиотеке №3) в рамках муниципальных программ:  - "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" приобретено: сплит система, серверное оборудование, звуковое оборудование, бактерицидные установки, оргтехника;  - "Доступная среда в городе Нижневартовске" приобретен звуковой маяк.  Кроме того, за счет внебюджетных средств в городскую библиотеку №14 приобретена мебель |
| создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств и музыкальной школе | В городе функционируют 4 учреждения дополнительного образования детей, относящихся к виду "детская школа искусств", среди которых: 1 музыкальная школа, 3 школы искусств, в которых за счет средств городского бюджета в рамках муниципального задания на конец отчетного периода обучается 2 773 человека |
| строительство детской музыкальной школы, детской школы искусств 3 |  |
| строительство МАУДО г. Нижневартовска "ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова" (элемент планировочной структуры 7) 3 |  |
| создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Реализуется 10 дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального, хореографического, театрального, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, по которым в 2023 году проходили обучение 98,3% обучающихся от общего контингента в рамках муниципального задания |
| повышение привлекательности культуры и искусства округа, города | Одним из ярких событий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отчетном году стало масштабное городское мероприятие - традиционный фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2023" (визитная карточка города).  Впервые в рамках фестиваля Нижневартовск стал площадкой для проведения финального этапа межрегионального фестиваля-конкурса "Гармония", в котором приняли участие 14 гармонистов из разных городов России.  Нижневартовск стал площадкой международного фестиваля "ЭХО большого детского фестиваля", который был открыт спектаклем С. Безрукова "Маленький принц". В рамках фестиваля прошли встречи с детскими писателями, "круглый стол" с участием современных российских писателей, лаборатория для молодых режиссеров, образовательная программа для профессионального сообщества, мастер-классы для детей - учащихся творческих студий, спектакли |
| внедрение цифровых технологий, автоматизированных информационных систем управления организаций культуры, искусства, физической культуры и спорта | Внедрение Аналитической Информационной Системы "Статистика", Информационно-аналитической системы "БАРС.Web-Мониторинг культуры" способствовало повышению эффективности и оптимизации механизма взаимодействия подведомственных учреждений культуры, управления культуры департамента по социальной политике администрации города, Департамента культуры ХМАО-Югры |
| 1.3. | Человекоцентричность отраслей социальной сферы | развитие социальной инфраструктуры и обеспечение высокого уровня предоставления социальных услуг | увеличение числа получателей мер социальной поддержки с 41 803 чел. в 2022 году до 42 388 чел. в 2036 году;  увеличение ежегодного количества жителей города, в том числе отдельных категорий граждан, охваченных проектами и услугами социально ориентированных некоммерческих организаций, с 7 000 чел. в 2022 году до 8 000 чел. в 2036 году | МП "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске";  МП "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске";  МП "Развитие образования города Нижневартовска";  МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска";  МП "Доступная среда в городе Нижневартовске";  внебюджетные средства | I этап:  - до 31 декабря 2023 года;  - до 31 декабря 2024 года.  II этап:  - до 31 декабря 2025 года;  - до 31 декабря 2026 года;  - до 31 декабря 2027 года;  - до 31 декабря 2028 года;  - до 31 декабря 2029 года;  - до 31 декабря 2030 года.  III этап:  - до 31 декабря 2031 года;  - до 31 декабря 2032 года;  - до 31 декабря 2033 года;  - до 31 декабря 2034 года;  - до 31 декабря 2035 года;  - до 31 декабря 2036 года | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города;  департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города | В целях повышения доступности услуг учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2023 году в рамках муниципальной программы "Доступная среда в городе Нижневартовске" выполнены работы на общую сумму 12,1 млн. рублей по дооборудованию и адаптации следующих объектов:  - школ №8, №11, №21;  - муниципальных бюджетных учреждений "Нижневартовский краеведческий музее имени Тимофея Дмитриевича Шуваева", "Библиотечно-информационная система";  - физкультурно-спортивного комплекса "Арена", спортивного комплекса "Нефтяник", спортивных комплексов по адресам: поселок Магистраль, 47, улица Маршала Жукова, 40б, улица Интернациональная, 63, стр. 2;  - административного помещения Управления муниципального контроля администрации города |
| совершенствование механизмов адресной социальной защиты и системы социального обслуживания граждан | В рамках муниципальной программы "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске" осуществляется предоставление 2 муниципальных услуг (через филиал автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры" в городе Нижневартовске), объем оказания которых в 2023 году составил более 6,3 тыс. единиц |
| предоставление гражданам пособий, выплат и других мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством | В рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске" в 2023 году:  - произведены выплаты 39,3 тыс. неработающим пенсионерам на общую сумму 78,8 млн. рублей;  - материальную помощь получили 647 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 6,7 млн. рублей;  - оказана социальная поддержка 201 гражданину (41 многодетной семье) и 86 инвалидам в виде возмещения расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта, на общую сумму 1,1 млн. рублей;  - предоставлена социальная помощь в виде социальной выплаты на приобретение новогодних детских подарков и в виде предоставления новогодних детских подарков детям отдельных категорий граждан для 1 826 человек на общую сумму 1,1 млн. рублей;  - предоставлена единовременная выплата 40 семьям отдельных категорий граждан, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, погибших в ходе ее проведения на общую сумму 8,0 млн. рублей.  Кроме того, реализуется дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде бесплатного проезда автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города, которой воспользовались 32,9 тыс. неработающих пенсионеров на общую сумму 117,5 млн. рублей.  Увеличение числа получателей мер социальной поддержки с 41 803 чел. в 2022 году до 42 111 в 2023 году |
| оптимизация механизмов социальной поддержки различных категорий населения | В целях развития негосударственного сектора, предоставляющего услуги в сфере дополнительного образования оказывается консультационная поддержка субъектам предпринимательства в организации работы по предоставлению услуг в сфере дополнительного образования (в 2023 году проведено 5 консультаций и семинар).  Для удобства оформления и получения мер социальной поддержки в 2023 году утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги "Назначение социальной поддержки в виде социальной выплаты" |
| реализация социальной помощи нуждающимся гражданам в соответствии с государственной социальной политикой и общественными потребностями конкретного человека как объекта социальной защиты | Количество детей, получающих дополнительное образование в рамках персонифицированного финансирования в негосударственных (немуниципальных) организациях, в 2023 году составило 600 человек.  Предоставлена социальная помощь в виде единовременной материальной выплаты на общую сумму 6,7 млн. рублей 647 гражданам, оказавшимся в трудной или экстремальной жизненной ситуации, в том числе: неработающим пенсионерам - 519 чел., людям, имеющим инвалидность - 96 чел., жителям, пострадавшим от пожара - 11 чел., членам неполных семей - 3 чел., многодетным семьям - 3 чел.; иным социально незащищенным категориям - 15 чел. |
| развитие модели социального обслуживания, ориентированной на потребности человека и выстраивание клиенто-ориентированной системы социальных услуг 3 |  |
| развитие негосударственного сектора в сфере предоставления социальных услуг и формирование конкурентной среды для представителей государственных и негосударственных социальных учреждений | Количество жителей города, в том числе отдельных категорий граждан, охваченных проектами и услугами социально ориентированных некоммерческих организаций, составило 15,7 тыс. человек |
| развитие практики предоставления услуг социальной защиты через сеть многофункциональных центров (система "одного окна") | В 2023 году в сфере социальной политики оказано 4,8 тыс. услуг по выдаче персонифицированных транспортных карт для бесплатного проезда неработающих пенсионеров, а также 1,6 тыс. услуг по назначению социальной поддержки в виде социальной выплаты (услуги предоставляются через МФЦ). |
| организация и осуществление в сфере социальных услуг эффективной системы подготовки квалифицированных кадров, связанной с привлечением специалистов в сферу социальной защиты и мотивации к труду | Для оказания содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО обеспечено участие 350 представителей СОНКО в 21 образовательном мероприятии.  Также в 2023 году повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам 311 руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций и центров дополнительного образования города Нижневартовска.  2 028 педагогических работников образовательных организаций прошли повышение квалификации |
| сохранение и повышение уровня кадрового потенциала: организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации |
| 1.4. | Демографическая устойчивость | проведение информационных кампаний, направленных на популяризацию и продвижение традиционных семейных ценностей, а также на поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства | увеличение среднегодовой численности населения с 285,2 тыс. человек в 2022 году до 293 тыс. человек в 2036 году;  рост общего коэффициента рождаемости (число родившихся живыми на 1 000 человек населения) с 10,8 0/00 в 2022 году до 11,2 0/00 в 2036 году | МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска";  МП "Развитие образования города Нижневартовска";  МП "Молодежь Нижневартовска";  МП "Улучшение жилищных условий молодых семей";  внебюджетные средства | I этап:  - до 31 декабря 2023 года;  - до 31 декабря 2024 года.  II этап:  - до 31 декабря 2025 года;  - до 31 декабря 2026 года;  - до 31 декабря 2027 года;  - до 31 декабря 2028 года;  - до 31 декабря 2029 года;  - до 31 декабря 2030 года.  III этап:  - до 31 декабря 2031 года;  - до 31 декабря 2032 года;  - до 31 декабря 2033 года;  - до 31 декабря 2034 года;  - до 31 декабря 2035 года;  - до 31 декабря 2036 года | департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города;  департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города;  управление по жилищной политике администрации города | В 2023 году в образовательных организациях были проведены мероприятия, направленные на популяризацию и продвижение традиционных семейных ценностей, а также на поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства: классные часы, беседы, конкурсы, концерты, акции и др. Информация о проведении мероприятий транслировалась на официальных сайтах образовательных организаций, страницах в социальных сетях, в телеграм-канале для родителей "Семейный клуб родителей Нижневартовска". Продолжена работа семейных клубов, созданных на базе образовательных организаций.  В учреждениях культуры проведены:  - ежегодный городской фестиваль для семей "Благовест";  - региональный фестиваль отцов, который направлен на пропаганду ответственного отцовства среди молодежи |
| развитие "серебряного волонтерства" с целью вовлечения граждан пожилого возраста в общественную жизнь (физическую культуру и спорт, культуру и искусство, образование) | Активно развивается добровольческое движение - более 4 тыс. добровольцев города работают в различных направлениях социальной сферы.  В 2023 году один "серебряный волонтер" стал обладателем гранта на реализацию проекта "Мудрый – Я", направленного на развитие когнитивных функций старшего поколения Всероссийского конкурса "Молоды душой". В МАУ г. Нижневартовска "Молодежный центр" реализуется проект "Важный подросток". В рамках проекта проходят встречи "серебряных" волонтеров с подростками, в том числе состоящими на различных видах профилактического учета в органах системы профилактики |
| повышение благополучия семей с детьми посредством реализации мероприятий национального проекта "Демография", регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Обеспечение стабильных назначений и выплат социальных гарантий и социальной поддержки жителям города при реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография" способствуют как стимулированию рождаемости, так и повышению благополучия семей с детьми.  Кроме того, реализация иных мер в рамках национального проекта "Демография" позволила обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 7-ми лет. В четырех детских садах функционируют группы для 50 детей младенческого возраста. В квартале №21 с использованием технологии BIM-моделирования велось строительство детского сада на 320 мест |
| реализация проектов активного долголетия и здорового старения через проекты по физической культуре и спорту, культурно-массовые мероприятия, образование лиц старшего возраста | В рамках проекта "Активное долголетие" организованы различные формы физкультурно-оздоровительной работы. Для горожан, в том числе старшего возраста, организованы: оздоровительная гимнастика, тренировки 50+ на уличных тренажерах, тренировки "Zumba 50+", FitnessMix, йога, пилатес, открытые тренировки дыхательной и суставной гимнастикой "Gold", игры в шашки, шахматы и нарды на открытом воздухе. В летний период для граждан старшего возраста были организованы спортивные игры по бочча, волейболу, дартсу, бадминтону на открытой спортивной площадке (территория ФСК "Юбилейный") |
| проведение информационных кампаний с целью профилактики преждевременной смертности населения, обусловленной употреблением и воздействием никотиносодержащей, спиртосодержащей продукции, вейпинга | Работа по профилактике распространения наркомании, алкоголизма, вейпинга в подростковой среде приоритетно выстроена на пропаганде здорового образа жизни и направлена на повышение ценностного отношения несовершеннолетних к собственному здоровью, формированию активной жизненной позиции, организации общественнополезной занятости. Во всех общеобразовательных организациях проведены профилактические мероприятия с участием сотрудников медицинских учреждений и правоохранительных органов. Ученики 6-11 классов информированы о мерах уголовной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств и их прекурсоров. На информационных стендах, сайтах образовательных организаций размещены памятки, информационные буклеты по профилактике зависимого поведения. Охват составил 36,2 тыс. обучающихся и более 40 тыс. родителей (законных представителей) |
| проведение коммуникационных кампаний по пропаганде спорта и здорового образа жизни с увеличением числа объектов для занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан | На официальном сайте органов местного самоуправления города регулярно обновляется информация о:  - результатах выступления нижневартовских спортсменов на соревнованиях различного уровня;  - новых возможностях при посещении спортивных учреждений города;  - условиях приёма в различные секции спортивных школ города.  В 2023 году установлено 9 многофункциональных спортивных площадок в микрорайонах города |
| 1.5. | Гражданское общество | реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) творческих проектов в сфере культуры и туризма | увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в реестр получателей муниципальной поддержки, со 140 в 2022 году до 210 в 2036 году | МП "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске";  МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска";  внебюджетные средства | I этап:  - до 31 декабря 2023 года;  - до 31 декабря 2024 года.  II этап:  - до 31 декабря 2025 года;  - до 31 декабря 2026 года;  - до 31 декабря 2027 года;  - до 31 декабря 2028 года;  - до 31 декабря 2029 года;  - до 31 декабря 2030 года.  III этап:  - до 31 декабря 2031 года;  - до 31 декабря 2032 года;  - до 31 декабря 2033 года;  - до 31 декабря 2034 года;  - до 31 декабря 2035 года;  - до 31 декабря 2036 года | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города;  департамент по социальной политике администрации города | В 2023 году на реализацию проектов в сфере туризма предоставлены субсидии НКО в размере 1,9 млн. рублей, в том числе на организацию работы туристско-информационного центра города, выездной выставки в рамках ежегодного туристического форума "ЮграТур – 2023", проведение мероприятий и выставки, направленных на развитие туризма и презентацию туристического потенциала города |
| реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере физической культуры и спорта | В рамках предоставленных из бюджета города субсидий НКО в размере 1 млн. рублей в 2023 году в сфере физической культуры и спорта проведены "Фестиваль этноспорта "Зов предков" и "Сила Самотлора". Участие приняло 700 чел. |
| реализация социально ориентированными некоммерческими организациями проектов, направленных на решение социальных проблем и развитие гражданского общества | Реестр получателей муниципальной поддержки в 2023 году актуализирован в части уточнения сведений о получателях поддержки (статус организации, сведения о руководителе, форма поддержки и др.), в результате количество социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в реестр получателей муниципальной поддержки, составило 120 единиц.  В 2023 году 47 СОНКО города Нижневартовска (в 2022 году – 41 СОНКО) предоставлена финансовая поддержка на общую сумму 10 млн. рублей, в том числе:  - на реализацию проекта "Социальный проект "Дворик детства" – оборудование многофункциональной детской площадки" местной общественной организации территориальное общественное самоуправление "10-г микрорайон города Нижневартовска" в размере 0,8 млн. рублей;  - в виде гранта главы города Нижневартовска СОНКО на решение социальных проблем и развитие гражданского общества 46 СОНКО на общую сумму 9,2 млн. рублей.  Оказанная финансовая поддержка обеспечила реализацию проектов в интересах жителей города по направлениям:  - организация культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных мероприятий для жителей города, (старшее поколение, семьи и пр.);  - развитие и сохранение культурного наследия народов, поживающих в Российской Федерации;  - патриотическое воспитание населения;  - формирование здорового образа жизни и профилактика негативных проявлений;  - поддержка жителей с ограниченными возможностями здоровья;  - профориентация и самореализация подростков и молодежи;  - просветительские проекты;  - охрана окружающей среды;  - поддержка семьи, материнства, отцовства и детства |
| реализация опыта и наращивание объемов инициативного бюджетирования, создание системы привлечения активных граждан и системы мотивации экспертов к краудсорсинговым проектам | В 2023 году реализовано 4 инициативных проекта, направленных на благоустройство общественных территорий, модернизацию и обустройство социальных объектов общей стоимостью свыше 24,2 млн. рублей. Одним из ярких объектов благоустройства стал сквер "Поколение" |
| 1.6. | Кадровое обеспечение | популяризация среднего профессионального и высшего образования в городе в целях сокращения оттока выпускников школ | увеличение среднегодовой численности занятых в экономике со 125,5 тыс. человек в 2022 году до 131,1 тыс. человек в 2036 году | МП "Развитие образования города Нижневартовска";  МП "Молодежь Нижневартовска";  МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска";  внебюджетные средства | I этап:  - до 31 декабря 2023 года;  - до 31 декабря 2024 года.  II этап:  - до 31 декабря 2025 года;  - до 31 декабря 2026 года;  - до 31 декабря 2027 года;  - до 31 декабря 2028 года;  - до 31 декабря 2029 года;  - до 31 декабря 2030 года.  III этап:  - до 31 декабря 2031 года;  - до 31 декабря 2032 года;  - до 31 декабря 2033 года;  - до 31 декабря 2034 года;  - до 31 декабря 2035 года;  - до 31 декабря 2036 года | департамент образования администрации города;  департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города;  департамент экономического развития администрации города | В 2023 году проведено 1 167 профориентационных мероприятий, охват обучающихся составил более 20 тыс. школьников.  Самыми значимыми стали следующие мероприятия:  - участие учащихся 8-11 классов в цикле Всероссийских уроков проекта "ПроеКТОриЯ", Национальной технологической инициативы, в федеральном проекте "Билет в будущее", который позволяет школьникам прошедшим профориентационное тестирование на федеральной площадке, пройти профессиональные пробы на базе учебно-производственных площадок Нижневартовских колледжей;  - участие в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" (9 школьников стали победителями и призёрами);  - организованы экскурсии на предприятия, мастер-классы, лекции и семинары;  - реализуются проекты профильного практико-ориентированного обучения: "Роснефть классы", "Энергокласс", "Сберкласс", "Педкласс", "Медкласс", "Юридический класс", "Бизнес-класс";  - в 7 школах города реализация образовательных программ предметной области "Технология" проходит в рамках сетевого взаимодействия с организациями среднего профессионального образования.  Кроме того, функционируют центры профессиональных компетенций:  - на базе школы №14 открыт технопарк "Инженерум";  - на базе Лицея №2 работает городской STEAM-центр;  -в Лицее дополнительное образование по программированию дети получают в Яндекс-лицее.  С целью развития и поддержки традиций студенческого творчества в 2023 году организованы и проведены:  - фестиваль художественной самодеятельности "Студенческая весна". В рамках фестиваля проведены мастер-классы, интеллектуальная игра, гала-концерт. Охват 5,2 тыс. человек.  - в арт-резиденции "Ядро" состоялось мероприятие "Студ.Команда". Охват 250 студентов |
| популяризация развития инженерного, информационно-коммуникационного, вычислительного и конструкторского образования | В дошкольных образовательных организациях успешно реализуются проекты, направленные на формирование инженерного мышления и раннюю профориентацию дошкольников: "От Фрёбеля до робота", STEAM-технологии, "ПиктоМир" и др.  В общеобразовательных организациях сформированы 125 профильных классов |
| расширение масштабов среднего, малого, микробизнеса и самозанятости населения | По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города, увеличилось на 1,9% к уровню 2022 года и составило 12 893 ед.  Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" увеличилось в 1,5 раза к уровню 2022 года и составило 17,9 тыс. чел. |
| **II. "Качество жизни"** | | | | | | | |
| 2.1. | Снижение уровня бедности | содействие в трудоустройстве граждан, в том числе выпускников образовательных учреждений среднего специального и высшего образования города | повышение уровня реальных располагаемых доходов населения со 100,3% в 2022 году до 100,94% в 2036 году | МП "Развитие образования города Нижневартовска";  МП "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске";  МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска";  внебюджетные средства | I этап:  - до 31 декабря 2023 года;  - до 31 декабря 2024 года.  II этап:  - до 31 декабря 2025 года;  - до 31 декабря 2026 года;  - до 31 декабря 2027 года;  - до 31 декабря 2028 года;  - до 31 декабря 2029 года;  - до 31 декабря 2030 года.  III этап:  - до 31 декабря 2031 года;  - до 31 декабря 2032 года;  - до 31 декабря 2033 года;  - до 31 декабря 2034 года;  - до 31 декабря 2035 года;  - до 31 декабря 2036 года | департамент образования администрации города;  департамент по социальной политике администрации города;  департамент экономического развития администрации города | С начала года в организации города трудоустроено 1 119 выпускников учебных заведений , из них 89 человек на предприятия бюджетной сферы |
| повышение благополучия семей с детьми | В 2023 году для повышения благополучия семей с детьми осуществлено:  - выдача сертификатов персонифицированного дополнительного образования детей на сумму 24,0 млн. рулей (4 409 шт.);  - предоставление родителям "Сертификата дошкольника" на сумму 4 тыс. рублей, дети которых посещают частные детские сады (293 ребенка);  - социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в виде предоставления двухразового питания в общеобразовательных организациях на сумму 550,3 млн. рублей (10 486 детей);  - обеспечение обучающихся 1-4 классов горячим питанием в общеобразовательных организациях, не относящихся к льготной категории на сумму 228,4 млн. рублей (11 314 детей);  - обеспечение обучающихся 5-11 классов питанием в общеобразовательных организациях, не относящихся к льготной категории на сумму 103,2 млн. рублей (15 545 детей);  - организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде на сумму 73,6 млн. рублей (1 726 детей);  - организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно), в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей на сумму 45,6 млн. рублей (11 895 детей) |
| оказание социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан | В 2023 оказана социальная помощь 647 гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации в виде единовременной материальной выплаты из них: неработающие пенсионеры - 519 чел., инвалиды - 96 чел., неполные семьи - 3 чел., многодетные семьи - 3 чел., пострадавшие от пожара - 11 чел., иные - 15 чел. |
| содействие в реализации мер, направленных на ликвидацию (сокращение) задолженности по выплате заработной платы в организациях города, легализацию неформальных трудовых отношений | В отчетном году была продолжена работа по сокращению задолженности по оплате труда. Проведено 1 рабочее совещание и 1 заседание рабочей группы по ликвидации задолженности по выплате заработной платы в организациях города |
| 2.2. | Жилищное строительство и жилищно-коммунальный комплекс | проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищного назначения:  - развитие застроенных территорий квартала "Прибрежный-3.1", 10В микрорайона (квартал МЖК), квартала Б (в рамках действующих договоров);  - комплексное развитие территории нежилой застройки кварталов 29, 30 города;  - комплексное освоение территории в Восточном планировочном районе (IV очередь строительства), кварталы 31А, 32 (в рамках действующих договоров);  - содействие развитию жилищного строительства | увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, с 19,96 кв. м в 2022 году до 23,3 кв. м в 2036 году; уменьшение доли ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда с 0,28% в 2022 году до 0% в 2036 году; снижение потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке с 9,25% в 2022 году до 7,48% в 2036 году | МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска";  МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска";  МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска";  МП "Улучшение жилищных условий молодых семей";  МП "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске";  внебюджетные средства | I этап:  - до 31 декабря 2023 года;  - до 31 декабря 2024 года.  II этап:  - до 31 декабря 2025 года;  - до 31 декабря 2026 года;  - до 31 декабря 2027 года;  - до 31 декабря 2028 года;  - до 31 декабря 2029 года;  - до 31 декабря 2030 года.  III этап:  - до 31 декабря 2031 года;  - до 31 декабря 2032 года;  - до 31 декабря 2033 года;  - до 31 декабря 2034 года;  - до 31 декабря 2035 года;  - до 31 декабря 2036 года | департамент строительства администрации города;  департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;  управление по жилищной политике администрации города | В 2023 году:  - введена в эксплуатацию оставшаяся часть многоквартирного жилого дома №1 в 10В микрорайоне (МЖК) общей площадью 14 221,3 м2;  - по инициативе застройщика расторгнут договор о развитии застроенной территории квартала Б;  - с торгов продан земельный участок со всеми видами разрешенного использования данной территориальной зоны в целях комплексного развития территории нежилой застройки кварталов 29, 30 города;  - предоставлена социальная выплата 22 молодым семьям для приобретения благоустроенных жилых помещений на сумму 48,8 млн. руб. в рамках муниципальной программы "Улучшение жилищных условий молодых семей";  - введено в действие 60,6 тыс. м2 жилых домов.  Кроме того, договор о развитии застроенной территории квартала "Прибрежный-3.1" №1 от 22.01.2021 действует до 21.07.2027.  Общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя составила 19,8 м2. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда – 0,29% |
| строительство, модернизация и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений; развитие существующей централизованной системы холодного водоснабжения посредством реконструкции производственных мощностей городских водоочистных сооружений (ВОС) | Произведена замена 4,65 км ветхих сетей водоснабжения и водоотведения. В результате выполнения мероприятий по реконструкции и модернизации трубопроводов холодного водоснабжения снижение потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке составило 9,21% в 2023 году |
| 2.3. | Транспортная и логистическая инфраструктура | реконструкция и техническое перевооружение аэропортового комплекса, речного порта, привокзальной площади, совершенствование парковочного (умного) пространства возле объектов транспортной инфраструктуры 3 | протяженность построенных и реконструированных магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения составит 32,07 км;  протяженность построенных и реконструированных магистральных улиц районного значения составит 33,21 км;  протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог местного значения составит 198,24 км;  протяженность построенных велосипедных дорожек составит 34,3 км;  сохранение маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулярным тарифам в количестве 22 ед. | МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска";  МП "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска";  внебюджетные средства | I этап:  - до 31 декабря 2023 года;  - до 31 декабря 2024 года.  II этап:  - до 31 декабря 2025 года;  - до 31 декабря 2026 года;  - до 31 декабря 2027 года;  - до 31 декабря 2028 года;  - до 31 декабря 2029 года;  - до 31 декабря 2030 года.  III этап:  - до 31 декабря 2031 года;  - до 31 декабря 2032 года;  - до 31 декабря 2033 года;  - до 31 декабря 2034 года;  - до 31 декабря 2035 года;  - до 31 декабря 2036 года | департамент строительства администрации города;  департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | Обновление и модернизация объектов транспортной инфраструктуры (аэропорт в г. Нижневартовске) предусмотрено в рамках регионального проекта "Реконструкция аэропорта в городе Нижневартовске" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система" за счет внебюджетных источников. Срок реализации: 2024 – 2030 годы |
| реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта |
| повышение пространственной связанности и транспортной доступности территории, перераспределение транспортных потоков, увеличение пропускной способности транспортной инфраструктуры:  - строительство автовокзала; 3  - строительство остановочных пунктов пассажирского транспорта общего пользования - 104 объекта; 3  - реконструкция конечных остановочных пунктов - 5 объектов; 3  - строительство транспортно-пересадочных узлов - 3; 3  - строительство велосипедных дорожек;  - строительство и реконструкция магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения;  - строительство и реконструкция магистральных улиц районного значения; 3  - строительство и реконструкция улиц и дорог местного значения;  - строительство и реконструкция автодорожных мостов; 3  - строительство велосипедного моста; 3  - строительство станций технического обслуживания - 8 объектов 3 | В рамках реализации муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" в 2023 году выполнено строительство:  - магистральных улиц общегородского значения протяженностью 0,732 км;  - улицы местного значения протяженностью 0,640 км;  - велосипедных дорожек протяженностью 2,1 км |
| организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа | По состоянию на 31.12.2023 сохранено 22 маршрута регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулярным тарифам |
| 2.4. | Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды | реализация концепции Нижневартовской агломерации | повышение инвестиционной привлекательности территории агломерации;  увеличение среднего уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры с 78,68% в 2022 году до 84,23% в 2036 году;  повышение обеспеченности объектами социальной инфраструктуры жителей Старого Вартовска | МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"; МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска";  МП "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск";  МП "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске";  МП "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске";  МП "Доступная среда в городе Нижневартовске";  МП "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска";  внебюджетные средства | I этап:  - до 31 декабря 2023 года;  - до 31 декабря 2024 года.  II этап:  - до 31 декабря 2025 года;  - до 31 декабря 2026 года;  - до 31 декабря 2027 года;  - до 31 декабря 2028 года;  - до 31 декабря 2029 года;  - до 31 декабря 2030 года.  III этап:  - до 31 декабря 2031 года;  - до 31 декабря 2032 года;  - до 31 декабря 2033 года;  - до 31 декабря 2034 года;  - до 31 декабря 2035 года;  - до 31 декабря 2036 года | департамент строительства администрации города;  департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;  управление по природопользованию и экологии администрации города;  департамент по социальной политике администрации города | В актуальном состоянии поддерживается проект цифровой информационной модели управления развитием территории города Нижневартовска (ЦИМ УРТ), приоритетными задачами которого являются формирование пространственной платформы для будущих качественных, новых, амбициозных преобразований Нижневартовской агломерации; создание условий для всестороннего и гармоничного развития территории с единым доступом к рынкам труда, инвестициям, объектам социальной сферы; сохранение окружающей среды и улучшение экологической обстановки |
| комплексное развитие территорий в отношении части микрорайонов 1, 2, 1П, 9П | Выполнена работа по подготовке обоснования градостроительных решений комплексного развития территорий города. Выделены первоочередные территории, предусмотренные под комплексное развитие (квартал 1П, квартал 9П). Разработаны планы мероприятий в отношении каждой территории, отражающие ориентировочные сроки от принятия решения о комплексном развитии территории до ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию |
| выравнивание обеспеченности социальной инфраструктурой жителей Старого Вартовска и центральной части города | В 2023 году во 2П микрорайоне установлен универсальный многофункциональный спортивный комплекс, включающий: тренажеры под навесом, турниковый комплекс, футбольную панну, соревновательную зону с велотренажерами, умный столб с Wi-Fi и видеонаблюдением, велопарковку. Площадка оснащена травмобезопасным покрытием.  Выполнены проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт улицы Осенней от улицы Рабочей до улицы Садовой.  Строительно-монтажные работы по капитальному ремонт улицы Осенней от улицы Рабочей до улицы Декабристов запланированы на 2024 год |
| 2.5. | Комплексное обеспечение безопасности населения, профилактика терроризма и экстремизма | повышение эффективности системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов;  доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе, в общей численности населения города составит не менее 68,6% | МП "Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске";  МП "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске";  МП "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах";  МП "Развитие образования города Нижневартовска";  внебюджетные средства | I этап:  - до 31 декабря 2023 года;  - до 31 декабря 2024 года.  II этап:  - до 31 декабря 2025 года;  - до 31 декабря 2026 года;  - до 31 декабря 2027 года;  - до 31 декабря 2028 года;  - до 31 декабря 2029 года;  - до 31 декабря 2030 года.  III этап:  - до 31 декабря 2031 года;  - до 31 декабря 2032 года;  - до 31 декабря 2033 года;  - до 31 декабря 2034 года;  - до 31 декабря 2035 года;  - до 31 декабря 2036 года | управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города;  департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города;  департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;  департамент образования администрации города | В 2023 году выполнены следующие мероприятия:  - изготовление информационно-пропагандистской печатной продукции по вопросам пожарной безопасности, распространяемой среди населения города (10 тыс. шт. листовок);  - изготовление и размещение социальной наружной рекламы (5 баннеров)  - аренда помещений под хранение городского резерва;  - приобретение защитных костюмов Л-1 (100 шт.);  - приобретение материальных запасов для восполнения резервов материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях гражданской обороны |
| обеспечение территории города подразделениями пожарной охраны | В 2023 году в рамках муниципальной программы "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах" выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности объектов сферы образования, культуры, физической культуры и спорта.  Кроме того, для обеспечения территории города подразделениями пожарной охраны оснащенность единой дежурно - диспетчерской службы города основными элементами информационно - телекоммуникационной инфраструктуры выполнена на 100% |
| совершенствование системы реагирования пожарно-спасательных подразделений, аварийно-спасательных формирований на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий | В 2023 году уровень оснащенности аварийно-спасательной службы техникой, оборудованием и снаряжением муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" составил 100%, что способствует совершенствованию системы реагирования пожарно-спасательных подразделений, аварийно-спасательных формирований на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий |
| создание условий для комплексной антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей | В 2023 году с целью проверки и установления уровня обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей были обследованы 307 объектов |
| усиление мер антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования | В целях повышения уровня антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях социальной сферы приобретены и установлены металлодетекторы, системы контроля и управления доступом, тревожной сигнализации и видеонаблюдения |
| правовое просвещение и информирование населения муниципального образования в сфере профилактики терроризма | В рамках реализации муниципальной программы "Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске" проведены семинары, встречи, лекции и беседы с обучающимися в образовательных организациях города, направленные на профилактику терроризма.  Кроме того, в 2023 году подготовлены и выпущены в телевизионный эфир и в средствах массовой информации города 20 видеосюжетов и изготовлено 2 видеоролика, 147 информационных материала, размещены на информационных щитах в лифтах жилых домов города социальная реклама, на рекламных конструкциях города 2 баннера, распространены буклеты антитеррористической направленности |
| организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди населения города, направленной на профилактику экстремизма | В 2023 году проведены мероприятия воспитательного и культурно-просветительского характера, а также по вопросам профилактики экстремизма и этносепаратизма, формирования национальной терпимости у подростков и молодежи ("Нет – экстремизму и ксенофобии", "Нижневартовск – территория  дружбы", "Профилактика буллинга в  молодежной среде" и др.). |
| проведение информационных кампаний, направленных на просвещение населения муниципального образования в сфере профилактики экстремизма | В средствах массовой информации размещены 15 информационных материалов и видеоролик по профилактике экстремизма. Кроме того, изготовлено 4 тыс. буклетов, направленных на просвещение населения в сфере профилактики экстремизма.  Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе, в общей численности населения города в 2023 году составила 79,0% |
| **III. "Креативная экономика"** | | | | | | | |
| 3.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан | оказание финансовой, имущественной, налоговой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения до 446 ед.;  увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 60,3 тыс. человек;  увеличение количества малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), с 4 628 в 2022 году до 4 760 в 2036 году | МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска";  МП "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска";  МП "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена";  МП "Молодежь Нижневартовска";  внебюджетные средства | I этап:  - до 31 декабря 2023 года;  - до 31 декабря 2024 года.  II этап:  - до 31 декабря 2025 года;  - до 31 декабря 2026 года;  - до 31 декабря 2027 года;  - до 31 декабря 2028 года;  - до 31 декабря 2029 года;  - до 31 декабря 2030 года.  III этап:  - до 31 декабря 2031 года;  - до 31 декабря 2032 года;  - до 31 декабря 2033 года;  - до 31 декабря 2034 года;  - до 31 декабря 2035 года;  - до 31 декабря 2036 года | департамент экономического развития администрации города;  департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;  департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города | Оказана финансовая поддержка в рамках реализации муниципальных программ:  - "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска" 82 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 26,1 тыс. рублей.  - "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска" 11 сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 163,1 млн. рублей.  В 2023 году имущественная поддержка оказана путем:  - предоставления в аренду муниципального имущества 57 субъектам малого и среднего предпринимательства;  - применения понижающего коэффициента при определении размера арендной платы за муниципальное имущество субъектам малого предпринимательства, осуществляющим социально ориентированные виды деятельности (23 договора аренды нежилых помещений);  - применения понижающего коэффициента при определении размера арендной платы за землю для субъектов малого и среднего предпринимательства (957 договоров аренды земельных участков);  - заключения 30 дополнительных соглашений об увеличении срока действия договоров аренды земельных участков;  - приватизации объектов муниципальной собственности на льготных условиях (заключены 8 договоров купли-продажи арендуемых муниципальных объектов в рамках реализации преимущественного права, предусмотренного Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ "Об особенностях отчуждения движимого и недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").  Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 447,2 ед. |
| пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | В целях популяризации предпринимательской деятельности в 2023 году проведены "круглые столы" по актуальным вопросам предпринимательства, выставки, конкурсы, фестивали, вебинары.  В целях повышения информированности граждан и субъектов о возможностях для развития бизнеса проведено 39 мероприятий для субъектов предпринимательства (онлайн-встречи в социальных сетях, семинары, мастер-классы, видеоконференции). Оказана информационно-консультационная поддержка 848 субъектам малого и среднего бизнеса |
| поддержка начинающих предпринимателей, информационное сопровождение начинающих предпринимателей в вопросах поддержки бизнеса, продвижения продукции и перспективных рынков сбыта | В 2023 году проведено 12 городских мероприятий, в которых приняли участие 360 участников, в т.ч. 112 начинающих предпринимателей и самозанятых граждан.  Кроме того, было организовано участие 2 начинающих предпринимателей в окружной выставке-форуме "Товары Земли Югорской" |
| предоставление грантов начинающим и молодым субъектам малого и среднего предпринимательства | В рамках реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска" в 2023 году оказана грантовая поддержка 7 начинающим и молодым субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию бизнес-проектов на общую сумму 3,5 млн. руб. |
| 3.2. | Повышение инвестиционной привлекательности | своевременная актуализация инвестиционного портала города | увеличение объема инвестиций в основной капитал на одного занятого в экономике (по крупным и средним предприятиям) с 382,29 тыс. рублей в 2022 году до 682,40 тыс. рублей в 2036 году | МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска";  МП "Развитие образования города Нижневартовска";  МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска";  МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска";  МП "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена";  МП "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске";  внебюджетные средства | I этап:  - до 31 декабря 2023 года;  - до 31 декабря 2024 года.  II этап:  - до 31 декабря 2025 года;  - до 31 декабря 2026 года;  - до 31 декабря 2027 года;  - до 31 декабря 2028 года;  - до 31 декабря 2029 года;  - до 31 декабря 2030 года.  III этап:  - до 31 декабря 2031 года;  - до 31 декабря 2032 года;  - до 31 декабря 2033 года;  - до 31 декабря 2034 года;  - до 31 декабря 2035 года;  - до 31 декабря 2036 года | департамент строительства администрации города;  департамент образования администрации города;  департамент по социальной политике администрации города;  департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;  департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;  департамент экономического развития администрации города | Инвестиционный портал города Нижневартовска актуализируется на постоянной основе. В 2023 году созданы рубрики "Инновационный потенциал города Нижневартовска", "Инвестиционный уполномоченный" |
| развитие практики заключения концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве, соглашений о защите и поощрении капиталовложений, соглашений о сопровождении инвестиционных проектов | В 2023 году введена в эксплуатацию школа на 1 125 учащихся в 25 квартале города, построенная на условиях концессионного соглашения.  Реализуются концессионные соглашения:  - в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения;  - в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| выполнение инженерных изысканий для подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории города | В 2023 году выполнены работы по комплексным инженерным изысканиям и разработке мероприятий по улучшению градостроительной обстановки на части территории города Нижневартовска, а именно:  - территории озера "Комсомольское";  - территории жилого поселка "Дивный";  - территории жилого поселка "Беловежский" |
| разработка и корректировка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории города (проекты планировки и межевания территории) в целях жилищного строительства | В 2023 году заключен контракт по внесению изменений в Генеральный план города. По мере необходимости вносятся изменения в правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска |
| 3.3. | Маркетинг и брендинг | оказание содействия местным товаропроизводителям в реализации их продукции | создание положительного имиджа города Нижневартовска и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с точки зрения инвестиционной привлекательности и развития туризма | МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска";  МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска";  МП "Развитие образования города Нижневартовска";  МП "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска";  МП "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске";  МП "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена";  внебюджетные средства | I этап:  - до 31 декабря 2023 года;  - до 31 декабря 2024 года.  II этап:  - до 31 декабря 2025 года;  - до 31 декабря 2026 года;  - до 31 декабря 2027 года;  - до 31 декабря 2028 года;  - до 31 декабря 2029 года;  - до 31 декабря 2030 года.  III этап:  - до 31 декабря 2031 года;  - до 31 декабря 2032 года;  - до 31 декабря 2033 года;  - до 31 декабря 2034 года;  - до 31 декабря 2035 года;  - до 31 декабря 2036 года | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города;  департамент экономического развития администрации города;  департамент по социальной политике администрации города;  департамент образования администрации города;  департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | В 2023 году товаропроизводители города принимали участие в городских, окружных и общероссийских мероприятиях:  - международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2023";  - международная выставка продуктов, напитков и кулинарии Gulfood 2023 в Дубае ОАЭ;  - Югорская фермерская ярмарка выходного дня, проводимая Фондом развития Югры;  - межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа;  - международная выставка-форум Россия на ВДНХ в г. Москве, в составе официальной делегации от ХМАО – Югры;  - окружная выставка-форум "Товары Земли Югорской" (г. Ханты-Мансийск)  - окружной конкурс "Лучший товар Югры-2023".  В целях увеличения реализации продукции местных товаропроизводителей с апреля по ноябрь 2023 года проведено 14 выставок сельскохозяйственной продукции и продукции агропромышленного комплекса |
| проведение рекламных акций и промомероприятий, ориентирующихся на региональный бренд | Использование товаропроизводителями города современного высокотехнологичного оборудования и новейших технологий позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию, поставляемую на региональный уровень и экспортируемую в разные страны, в том числе под брендом "Сделано в Югре!"  Одним из ярких примеров в 2023 году является продолжение поставок продукции собственного производства ООО "Нижневартовский рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария" на экспорт в Республику Сербия, Казахстан, Республику Беларусь и Азербайджанскую Республику и реализация продукции на онлайн площадках и маркетплейсах |
| системное освещение в средствах массовой информации и социальных сетях мероприятий, значимых с точки зрения формирования и продвижения бренда города Нижневартовска | В социальной сети "ВКонтакте" работает "Центр туризма Нижневартовска" (https://vk.com/visit\_nv), где публикуется информация о проводимых событиях и мероприятиях, объектах туристского показа, городских пространствах и др. За 2023 год опубликовано 79 постов, количество посетителей страницы – 3 743 человека.  Для формирования положительного имиджа города Нижневартовска, информация о выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории города Нижневартовска, а также о товаропроизводителях города, принимающих участие в городских мероприятиях, систематически освещается в группах социальной сети "ВКонтакте", печатных средствах массовой информации, на местном и региональном телевидении и радио |
| развитие выставочно-ярмарочной деятельности | В целях развития выставочно-ярмарочной деятельности в 2023 году были организованы и проведены 20 выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых приняли участие 627 субъектов малого и среднего предпринимательства.  В рамках муниципальной программы "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена" приобретено специализированное торгово-выставочное оборудование |
| организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, курсов в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций с целью увеличения победителей конкурсов в грантах различного уровня, позиционирования опыта деятельности некоммерческих организаций за пределами муниципалитета | В целях оказания содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО обеспечено участие 350 представителей СОНКО в 21 образовательном мероприятии.  В 2023 году СОНКО направили 39 заявок на предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 32 заявки на предоставление грантов Президента Российской Федерации. В результате 12 проектов стали победителями и обладателями грантов в общем размере 13,6 млн. рублей |
| 3.4. | Научно-технологическое и инновационное лидерство, развитие импортозамещения | наращивание компетенций в сфере бизнеса, науки, образования, технологий и инноваций, стимулирование инновационно активных субъектов малого и среднего предпринимательства в социально значимых видах деятельности | оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, внедряющим инновационные технологии или производящим импортозамещающую продукцию;  создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений в образовательных организациях города | МП "Развитие образования города Нижневартовска";  МП "Молодежь Нижневартовска";  МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска" | I этап:  - до 31 декабря 2023 года;  - до 31 декабря 2024 года.  II этап:  - до 31 декабря 2025 года;  - до 31 декабря 2026 года;  - до 31 декабря 2027 года;  - до 31 декабря 2028 года;  - до 31 декабря 2029 года;  - до 31 декабря 2030 года.  III этап:  - до 31 декабря 2031 года;  - до 31 декабря 2032 года;  - до 31 декабря 2033 года;  - до 31 декабря 2034 года;  - до 31 декабря 2035 года;  - до 31 декабря 2036 года | департамент образования администрации города;  департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города;  департамент экономического развития администрации города | В 2023 году Департаментом экономического развития автономного округа в рамках Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию инновационного потенциала автономного округа на 2023 – 2025 годы начата разработка Муниципального инновационного стандарта, направленного на формирование комплексной системы инновационного развития автономного округа с максимальной вовлеченностью муниципальных образований.  Проекты Стандарта, положения о рабочей группе по развитию инновационного потенциала в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре при Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре находятся в стадии разработки. В состав рабочей группы вошли 3 представителя от города Нижневартовска, в т.ч. один инновационный предприниматель и один представитель высшего учебного заведения.  Внедрение Стандарта планируется в 2024 году, что окажет влияние на обеспечение условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции |
| стимулирование предпринимательской деятельности в части импортозамещения, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, внедряющих инновационные технологии повышения эффективности организации производственного процесса | В целях стимулирования импортозамещения в рамках муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска" предусмотрена компенсация затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли.  В 2023 году возмещены затраты 3 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1,3 млн. рублей.  В рамках муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска" предусмотрено возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов для реализации социально значимого (приоритетного) вида деятельности.  В 2023 году предоставлено возмещение 24 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 6,2 млн. рублей |
| развитие науки, притяжение талантов, неординарных инициативных творческих людей; развитие инновационной деятельности молодежи, формирование у школьников компетенций для решения задач сектора реальной экономики; проведение мероприятий, позволяющих развивать высокий уровень компетенций школьников в научно-технологической и инновационной деятельности, включая их развитие на базе образовательных организаций | С целью методического и информационного сопровождения работы с молодежью, организации деятельности клубов по интересам в молодежной среде в арт-резиденции "Ядро" за 2023 год проведено 41 мероприятие с общим охватом 4,4 тыс. человек.  На регулярной основе осуществляют работу тематические лаборатории (ЦЕХа) – креативные пространства для молодежи города (Музыкальный цех, Танцевальный цех, Театральный цех "ОколоТеатр", Художественный цех, Швейный цех, Экологический цех, Интеллектуальный цех, Мастерская авторского кино). В арт-резиденции "Ядро" проходят тренировочные игры городского клуба интеллектуальных игр, клуба настольных игр. Также создано сообщество молодых творцов "Арт.Резерв" для генерации идей и проектов по творческим направлениям. В рамках работы открытого молодежного сообщества "Студколлаб" работает несколько лабораторий. Количество участников мероприятий (репетиции, тренировочные игры, еженедельные рабочие встречи) составило 12,6 тыс. человек.  В рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" на базе МБОУ "СШ №11" открыт Центр цифрового образования детей "IT-куб" |
| 3.5. | Совершенствование стратегического планирования | совершенствование архитектуры документов стратегического планирования | достижение целевых показателей, установленных в муниципальных программах | МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска";  МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска";  МП "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска";  МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска";  МП "Улучшение жилищных условий молодых семей";  МП "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск";  МП "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске";  МП "Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске";  МП "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске";  МП "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах";  МП "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске";  МП "Развитие образования города Нижневартовска";  МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска";  МП "Молодежь Нижневартовска";  МП "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске";  МП "Доступная среда в городе Нижневартовске";  МП "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске";  МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска";  МП "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска";  МП "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена";  МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск";  МП "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска";  МП "Электронный Нижневартовск";  МП "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске";  МП "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска" | I этап:  - до 31 декабря 2023 года;  - до 31 декабря 2024 года.  II этап:  - до 31 декабря 2025 года;  - до 31 декабря 2026 года;  - до 31 декабря 2027 года;  - до 31 декабря 2028 года;  - до 31 декабря 2029 года;  - до 31 декабря 2030 года.  III этап:  - до 31 декабря 2031 года;  - до 31 декабря 2032 года;  - до 31 декабря 2033 года;  - до 31 декабря 2034 года;  - до 31 декабря 2035 года;  - до 31 декабря 2036 года | департамент строительства администрации города;  департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;  департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города;  департамент образования администрации города;  департамент по социальной политике администрации города;  департамент экономического развития администрации города;  департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;  департамент финансов администрации города;  управление по жилищной политике администрации города;  управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города;  управление по природопользованию и экологии администрации города;  управление делами администрации города;  управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города | В 2023 году произведены корректировки муниципальных программ по приведению в соответствие с решением Думы от 30.06.2023 №296 "О Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года", в числе которых изменение сроков реализации муниципальных программ с 2018-2030 годов до 2036 года, установление значений целевых показателей, объемов финансирования |
| реализация мероприятий муниципальных программ с учетом внесенных изменений в рамках Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года | По 25 муниципальным программам установлено 288 целевых показателей. Средняя степень достижения целевых показателей составила 116,3% |
| **IV. "Здоровьесбережение"** | | | | | | | |
| 4.1. | Технологии здоровьесбережения | формирование здоровьесберегающего пространства городской среды, характеризующегося наличием адаптационных механизмов и воплощением в практику градостроительства новых и функционально трансформированных типов общественных пространств, в том числе пространств, адаптивных с точки зрения микроклиматических условий; использование соответствующих режимов работы общественного транспорта; развитие пешеходной инфраструктуры на принципах инклюзивности и дифференцируемости; развитие технологий "умного" города и разработки решений с точки зрения принципов здоровьесбережения | снижение общего коэффициента смертности  (число умерших на 1 000 человек населения) с 6,6 0/00 в 2022 году до 6,1 0/00 в 2036 году | МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска";  МП "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске";  МП "Доступная среда в городе Нижневартовске";  МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска";  МП "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска";  внебюджетные средства | I этап:  - до 31 декабря 2023 года;  - до 31 декабря 2024 года.  II этап:  - до 31 декабря 2025 года;  - до 31 декабря 2026 года;  - до 31 декабря 2027 года;  - до 31 декабря 2028 года;  - до 31 декабря 2029 года;  - до 31 декабря 2030 года.  III этап:  - до 31 декабря 2031 года;  - до 31 декабря 2032 года;  - до 31 декабря 2033 года;  - до 31 декабря 2034 года;  - до 31 декабря 2035 года;  - до 31 декабря 2036 года | департамент по социальной политике администрации города;  департамент экономического развития администрации города | В целях формирования здоровьесберегающего пространства и создания условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения в 2023 году в микрорайонах города установлено 9 новых плоскостных спортивных сооружений, в том числе:  - 4 универсальные спортивные площадки (на базе хоккейного корта);  - 4 многофункциональные спортивные площадки;  - многофункциональная спортивная площадка для маломобильных групп населения на территории спортивно-оздоровительного центра |
| поддержка товаропроизводителей, ориентирующихся на производство товаров здоровьесберегающего направления на основе приоритетности экологически чистых продуктов для населения | В рамках муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска" для поддержки сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов для организаций, включенных в единый государственный реестр производителей органической продукции, применяется повышенная на 10% ставка субсидии на реализованную органическую продукцию собственного производства.  В 2023 году повышенный коэффициент не применялся в связи с отсутствием заявок от получателей субсидии |
| участие в реализации общенациональных и государственных региональных программ, ориентированных на улучшение демографической ситуации | В рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни", являющегося частью национального проекта "Демография", в 2023 году приобретено спортивное оборудование и инвентарь на общую сумму 2,9 млн. рублей, что отразится на улучшении демографической ситуации в части снижения смертности, увеличения продолжительности здоровой жизни, роста числа граждан, ведущих здоровый образ жизни |
| 4.2. | Физическая культура и спорт | развитие спортивной инфраструктуры, включая строительство малобюджетных спортивных объектов "шаговой" доступности, обеспечивающих в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | увеличение доли населения,  систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 53,7% в 2022 году до 74,5% в 2036 году | МП "Развитие социальной сферы города Нижневартовска";  МП "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске";  МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска";  внебюджетные средства | I этап:  - до 31 декабря 2023 года;  - до 31 декабря 2024 года.  II этап:  - до 31 декабря 2025 года;  - до 31 декабря 2026 года;  - до 31 декабря 2027 года;  - до 31 декабря 2028 года;  - до 31 декабря 2029 года;  - до 31 декабря 2030 года.  III этап:  - до 31 декабря 2031 года;  - до 31 декабря 2032 года;  - до 31 декабря 2033 года;  - до 31 декабря 2034 года;  - до 31 декабря 2035 года;  - до 31 декабря 2036 года | департамент по социальной политике администрации города;  департамент строительства администрации города | По состоянию на 01.01.2024 спортивная инфраструктура города Нижневартовска насчитывает 405 объектов. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями составляет 29,4%. В 2023 году введено в эксплуатацию 23 новых спортивных сооружения, в том числе 18 малобюджетных спортивных объектов "шаговой" доступности, из них 1 спортивная площадка для маломобильных групп населения.  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась с 53,7% в 2022 году до 57,1% в 2023 году.  В рамках муниципальной программы "Доступная среда в городе Нижневартовске" проведены мероприятия по обеспечению комплексной доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан в физкультурно-спортивном комплексе "Арена", спортивном комплексе "Нефтяник", спортивных комплексах по адресам: поселок Магистраль, 47, улица Маршала Жукова, 40б, улица Интернациональная, 63, стр. 2.  В рамках МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" осуществляется строительство "Спортивного комплекса "Центр боевых искусств", а также в 2023 году завершено строительство "Центра лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем в городе Нижневартовске" |
| формирование и развитие сети учреждений физкультурно-спортивной направленности | В городе функционируют 3 учреждения спортивной подготовки и 1 учреждение, которое занимается проведением спортивных соревнований, физкультурных мероприятий, а также эксплуатацией плоскостных спортивных сооружений |
| развитие физкультурно-спортивной работы по месту жительства горожан | С целью привлечения горожан к участию в физкультурных мероприятиях, разрабатываются и внедряются новые формы для организации деятельности по месту жительства, в том числе на дворовых спортивных площадках. В течение 2023 года реализован проект "Спортзал без крыши", который включал в себя 12 подпроектов – всего проведено порядка 800 мероприятий, с общим охватом 22,0 тыс. чел. |
| развитие материально-технической базы для осуществления деятельности в сфере физической культуры и спорта | В рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни", а также за счет средств регионального и городского бюджетов учреждениями спорта были направлены денежные средства в размере 58,9 млн. рублей на введение в эксплуатацию площадок шаговой доступности, приобретение спортивного оборудования, экипировки, инвентаря |
| создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва | В учреждениях спортивной подготовки культивируется 41 вид спорта. Численность обучающихся составляет 11 056 человек, спортивную подготовку организуют 177 штатных тренеров-преподавателей. Спортивный резерв города Нижневартовска составляют 5 492 человека, в том числе в основном составе состоит 1 695 спортсменов, в резервном составе 3 797 человек. В состав окружной сборной входит 761 нижневартовский спортсмен, в состав сборной команды России - 46 спортсменов. В отчетном периоде 8 210 нижневартовских спортсменов приняли участие в 864 выездных соревнованиях различного уровня и учебно-тренировочных мероприятиях. Спортсменам города присвоено 3 643 спортивных разряда и звания, на соревнованиях различного уровня завоевано 2 057 медалей |
| создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения вне зависимости от возраста, пола и места жительства | С целью привлечения горожан к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, вне зависимости от возраста, пола и места жительства, разрабатываются и внедряются новые формы для организации деятельности по месту жительства, в том числе на дворовых спортивных площадках. В 2023 году реализован подпроект "Спорт в каждый двор" проекта "Спортзал без крыши", в котором было задействовано 37 площадок, 27 инструкторов были привлечены к проведению мероприятий. Более 450 информационных материалов было выпущено и размещено в средствах массовой информации. В 2023 году город Нижневартовск стал лауреатом Всероссийского конкурса среди муниципальных образований, в номинации "Лучшая муниципальная практика в сфере физической культуры и массового спорта" среди муниципалитетов более 100 тыс. человек, который проводился в рамках Федерального проекта "Спорт – норма жизни" |
| развитие кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта | Выпускники средеспециальных и высших учебных заведений ежегодно восполняют ряд высококвалифицированных специалистов и тренеров преподавателей по различным видам спорта, в 2023 году трудоустроено 8 выпускников. Ежегодно в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта проходят производственную практику студенты очной формы обучения организаций высшего, среднего и начального профессионального образования города Нижневартовска. Из числа студентов, успешно прошедших производственную практику, формируется резерв кадров на замещение вакантных должностей. В отчетном году производственную практику прошли 80 студентов. В работе учреждений физической культуры и спорта внедрена и функционирует система наставничества |
| вовлечение трудоспособного населения и лиц старших возрастных групп в занятия физической культурой и спортом | В рамках реализации проекта "Активное долголетие" организовано:  - круглогодичное проведение бесплатных тренировок и мастер-классов на "свежем воздухе" по скандинавской ходьбе;  - обустроены терренкур-маршруты или "тропы здоровья": Комсомольское озеро, парк Победы, Набережная реки Обь;  - на базе 5 спортивных объектов организованы бесплатные занятия физкультурно-оздоровительных групп для граждан старшего возраста (аэробика, настольный теннис, плавание, шахматы, шашки).  Ежегодно в городских физкультурных мероприятиях участвуют порядка 7 тыс. человек старшего возраста.  В 2023 году сборная команда города Нижневартовска приняла участие во II Спартакиаде пенсионеров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которая проводилась по 10 видам (сборная команда города заняла 1 общекомандное место) |
| совершенствование системы проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди всех возрастных категорий населения | Ежегодно увеличивается количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий. 2023 году проведено 1 054 физкультурных и спортивных мероприятий с общим количеством участников 59,2 тыс. человек для разных возрастных категорий*.* В рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории города за отчетный год проведено 64 мероприятия, в которых приняли участие 8 210 человек (за 2022 год проведено 64 мероприятия, охват 8 182 человек) |
| реализация информационной политики в целях повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, повышения престижа активного образа жизни | На официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска регулярно обновляется информация о результатах выступления нижневартовских спортсменов, новых возможностях при посещении спортивных учреждений города, условиях приёма в различные секции спортивных школ города. Функционируют официальные сайты муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Информация своевременно освещается в средствах массовой информации, а также мессенджерах учреждений. Приглашаются средства массовой информации для трансляции проводимых спортивных мероприятий на телевидении и в прессе, еженедельно предоставляется информация о планируемых городских спортивных и физкультурных мероприятиях в пресс-службу управления по информационной политике администрации города. Регулярно проводятся встречи заслуженных тренеров России и спортсменов, добившихся высоких результатов, с жителями города, обучающимися общеобразовательных организаций города, студентами высших и средне-специальных учебных заведений. Ежегодно проводится городской традиционный конкурс "Спортивная Элита", где в торжественной обстановке чествуют лучших спортсменов города Нижневартовска, тренеров, работников физической культуры и спорта |
| создание условий для занятий адаптивной физической культурой и спортом | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2023 году - 1 659 чел., что составляет 20,2 % в общей численности данной категории населения. В учреждениях физической культуры и спорта на 01.01.2024 года в группах по адаптивным видам спорта занимается 407 человек. Учебно-тренировочный процесс организуют 7 штатных тренеров-преподавателей по следующим видам адаптивного спорта: спорт глухих (ВОГ), спорт слепых (ВОС), спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), спорт лиц с нарушением интеллекта (НУР). Развивается 8 дисциплин: бадминтон, бочча, волейбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, а также оздоровительная адаптивная физическая культура. В отчетном году в городе были реализованы 8 программ физкультурно-оздоровительной направленности, численность занимающихся составила 198 человек с разной нозологией. Учебно-тренировочные занятия проводятся на базе 7 объектов, оборудованных для указанной категории спортсменов. В рамках исполнения органами местного самоуправления возложенных на них мероприятий по внедрению и реализации методов адаптивной физической культуры и спорта в индивидуальные программы реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида в 2023 году интегрировано 23 человека |
| 4.3. | Снижение экологических рисков, рациональное использование природных ресурсов | озеленение города, увеличение биоразнообразия высаживаемых деревьев, кустарников и газонных трав | увеличение общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты с 5 938 га в 2022 году до 5 980 га к 2036 году; увеличение площади территории города, на которой ликвидировано захламление, с 42,34 га в 2022 году до 91,47 га к 2036 году; доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, в общей численности населения города к 2036 году составит не менее 39,6% | МП "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске"; внебюджетные средства | I этап: - до 31 декабря 2023 года; - до 31 декабря 2024 года. II этап: - до 31 декабря 2025 года; - до 31 декабря 2026 года; - до 31 декабря 2027 года; - до 31 декабря 2028 года; - до 31 декабря 2029 года; - до 31 декабря 2030 года. III этап: - до 31 декабря 2031 года; - до 31 декабря 2032 года; - до 31 декабря 2033 года; - до 31 декабря 2034 года; - до 31 декабря 2035 года; - до 31 декабря 2036 года | управление по природопользованию и экологии администрации города | Площадь зеленых насаждений в 2023 году составила 5 940 га. Зеленый фонд города пополнился 6 609 деревьями и кустарниками, из них:  - 1 941 шт. на придомовых территориях многоквартирных жилых домов;  - 1 170 шт. - на территориях муниципальных учреждений;  - 3 498 шт. - на территориях улично-дорожной сети и территориях общего пользования. В посадках использовались различные виды как лиственных, так и хвойных деревьев и кустарников, рекомендуемые Генеральной схемой озеленения города Нижневартовска |
| проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и восстановление нарушенного состояния окружающей среды | В 2023 году ликвидировано 58 мест несанкционированного размещения отходов, вывезено на размещение 2 720 куб. м смешанных отходов, 50 тонн автомобильных покрышек, 719 отработанных ртутных ламп, 1 800 кг биологических отходов. Очищена территория на площади 2,29 га. В результате проведения 10 общегородских субботников в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология" собрано 58 куб. м отходов |
| проведение мероприятий по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда - рекультивация полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления | В 2023 году в рамках реализации федерального и регионального проектов "Чистая страна" национального проекта "Экология" завершены работы по рекультивации полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления. Основной целью проводимых работ по рекультивации полигона является восстановление нарушенных земель с возможностью их дальнейшего использования |
| внедрение раздельного накопления твердых коммунальных отходов; формирование комплексной системы эффективного обращения с твердыми коммунальными отходами | Для жителей города созданы условия для раздельного накопления отходов по видам, всего установлено:  - 395 контейнеров для отходов пластика;  - 314 специализированных контейнеров для опасных отходов;  - 12 специализированных контейнеров для отходов бумаги и картона. Сформирован и еженедельно актуализируется реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории города. По состоянию на 30.12.2023 реестр содержит 2 351 место (площадку) накопления ТКО, из них 126 включено в реестр в 2023 году. При взаимодействии с экопартнером ООО "Региональные грузоперевозки" в 2023 году открыт пункт по приему вторичных ресурсов, где у населения на платной основе принимают отходы бумаги, пластика, стекла и металла. С 2021 года в городе реализуется эксперимент по раздельному (двухконтейнерному) накоплению и вывозу ТКО в двух микрорайонах города. С пилотных площадок отобрано и направлено на вторичную переработку 166,87 т вторичных ресурсов, из них 57,78 т отходов бумаги, 41,12 т отходов пластика, 4,4 т отходов металла, 63,57 т отходов стекла. По сравнению с 2022 годом количество отходов, переданных на обработку, увеличилось на 2,43 т, а процент отбора полезных фракций составил 7,97% |
| стимулирование спроса на "зеленые" технологии, товары и услуги; создание экологической культуры | В рамках муниципальной программы "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске" в 2023 году реализованы мероприятия: - трансляция в телевизионном эфире 2 материалов (видеороликов) по экологическому просвещению населения;  - проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию международной экологической акции "Спасти и сохранить";  - изготовление и размещение информации (3 баннеров) рекламных конструкциях с эколого-просветительской информацией. В 2023 году общий охват населения города, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, составил 112 028 человек, это 39,6% от общей численности населения города.  Кроме того, проведены эколого-просветительские и природоохранные мероприятия:  - в рамках ХХ Международной экологической акции "Спасти и сохранить" состоялось 2 088 эколого-просветительских и 373 природоохранных мероприятий, общее количество участников составило 54,3 тыс. человек;  - на территории лесного комплекса "Ягом" в 2023 году состоялся I окружной форум "Внутренний экологический туризм", в ходе которого выступили местные и региональные спикеры в сфере туризма. Охват составил 150 человек;  - в рамках фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи" на набережной реки Обь был установлен шатер "ЭкоСфера". В пространстве была организована выставочная экспозиция с широким разнообразием активностей, мастер-классов и развлекательных мероприятий экологической направленности. Охват составил 6,5 тыс. человек;  - в рамках экологического конкурса по сбору макулатуры #PRO\_бумагу всеми образовательными учреждениями города собрано 202,7 тонн бумаги |

3 Реализация мероприятий предусмотрена в плановом периоде