**ПРОТОКОЛ**

**заседания муниципального штаба по газификации**

**муниципального образования город Нижневартовск**

|  |  |
| --- | --- |
| 26.04.2024 | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

г. Нижневартовск

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Председателя | - | Карпов Р.В., исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Секретарь | - | Кастаргин А.А., начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города  |

Присутствовали:

Реченко О.А. – начальник отдела аренды земель и природных объектов департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;

Степченков О.Е. – директор общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз";

Михайлюк В.С. – главный инженер общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз".

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1.О причинах переноса сроков подключения и подписания дополнительных соглашений к договорам на догазификацию.

Докладчик:

Кастаргин А.А. – начальник отдела инженерного обеспечения
и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

2. О причинах просроченных договоров (26 шт).

Докладчики:

Степченков О.Е**. –** директор общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз";

Михайлюк В.С. – главный инженер общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз".

3. О причинах низкого количества заключенных договоров, предусматривающих оказание комплексной услуги по подключению.

Докладчики:

Степченков О.Е**. –** директор общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз";

Михайлюк В.С. – главный инженер общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз".

4. О причинах низкого количества подключений в 2024 году.

Докладчики:

Степченков О.Е. – директор общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз";

Михайлюк В.С. – главный инженер общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз".

5. О проведении инвентаризации в СОНТ.

Докладчики:

Степченков О.Е. – директор общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз";

Михайлюк В.С. – главный инженер общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз".

6. Об актуализации сводного и пообъектного план-графиков догазификации, синхронизировав предлагаемые изменения с готовностью потенциальных домовладений к догазификации.

Докладчики:

Степченков О.Е. – директор общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз";

Михайлюк В.С. – главный инженер общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз".

**РЕШИЛИ:**

1. Обществу с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" провести строительство сетей газоснабжения до границ земельных участков
по договорам, заключенным в 2023 году.

Срок: до 01.06.2024

2. Обществу с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" усилить контроль, ускорить темпы строительства сетей газоснабжения
до границ земельных участков. Направить Единому оператору газификации откорректированную информацию о количестве доведенных до границ земельных участков сетей газоснабжения. Предоставить в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города копии актов
о неготовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому подключению).

Срок: до 01.06.2024

3. Обществу с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" подготовить аналитическую справку о причинах низкого количества заключенных договоров, предусматривающих оказание комплексной услуги по подключению (технологическому присоединению).

 Срок: до 15.05.2024

 4. Обществу с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" подготовить и направить в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города информацию о правилах подключения (технологического присоединения) домовладений в границах земельного участка для размещения в средствах массовой информации.

 Срок: до 20.05.2024

5. Обществу с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" актуализировать статистику по отказам, подключенным домовладениям, доведенным до границ земельных участков заявителей сетей газоснабжения и направить в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

 Срок: до 15.05.2024

6. Департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города подготовить и предоставить в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города следующую информацию:

- разъяснения об использовании земельных участков в границах
СОНТ: о правах на земельные участки СОНТ, физических лиц;

- сведения о СОНТ: земельные участки, права на земельные участки СОНТ, границах СОНТ (при наличии) и председателях СОНТ.

 Срок: до 15.05.2024

7. Обществу с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" привести в соответствие и направить в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, актуализированные сводный и пообъектный план-графики догазификации на утверждение
и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления.

 Срок: 15.05.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Председателя |  | Р.В. Карпов |
| Секретарь |  | А.А. Кастаргин |