Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 09.09.2024

					(руб.)
№ пп	Наименование инициативного проекта	Стоимость проекта всего	в том числе		Цена контракта	Экономия	Трудовое/имущественное участие	Информация о ходе реализации инициативного проекта
			Бюджет МО	Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)
1	Тротуар вдоль улицы Героев Самотлора чётная сторона с велодорожкой, освещением, лавочками, урнами от улицы Ленина до улицы Нововартовская	9653269,00	9653269,00	0,00	9120642,09	-	Не предусмотрено	Заключен контракт №18 от 05.04.2024, подрядная организация ООО «СГСК. Окончание - не позднее 15.10.2024. В рамках проекта планируется устройство дорожно-тропиночной сети и освещения, установка малых архитектурных форм. Текущая ситуация: завершены работы по выторфовке и обратной засыпке, устройству бордюрного камня, вертикальная планировка, прокладка сетей освещения, устройству асфальтобетонного покрытия, установке уличной мебели. Планируется выполнить монтаж опор освещения, благоустройство, нанесение разметки, озеленение. Степень готовности объекта 79%.
					181,29	-	-	Предоставление части зем. участка 51787 кв.м. для строит.сети электроснабжения в составе объекта : "Тротуар вдоль улицы Героев Самотлора четная сторона с велодорожкой, освещением,лавочками, урнами от улицы Ленина до улицы Нововартовская" (публичный сервитут)
	Итого	9653269,00	9653269,00	0,00	9120823,38	532445,62