от 18.06.2024 №412-р

Об утверждении плана организационно-технических мероприятий по подготовке                         и проведению дополнительных выборов депутата Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 8 сентября 2024 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 8 сентября 2024 года, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие           в референдуме граждан Российской Федерации", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2011 №81-оз "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре":

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий                             по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы                города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 8 сентября 2024 года (далее - план) согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям:

- обеспечить выполнение мероприятий плана;

- представлять исполняющему обязанности заместителя главы города В.А. Мыльникову информацию:

о выполнении мероприятий плана по окончании установленного срока;

о возникающих проблемах и вопросах в ходе выполнения мероприятий плана незамедлительно.

3. Рекомендовать руководителям организаций города, использующих вахтовый и (или) сменный режимы работы, принять меры по обеспечению избирательных прав работников в день голосования на дополнительных выборах депутата Думы города Нижневартовска седьмого созыва                              по одномандатному избирательному округу №5 8 сентября 2024 года.

4. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города (В.А. Мыльников) обеспечить опубликование распоряжения.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города                                                                                           Д.А. Кощенко

Приложение к распоряжению

администрации города

от 18.06.2024 №412-р

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению

дополнительных выборов депутата Думы города Нижневартовска седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу №5 (далее - Выборы)

8 сентября 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении Выборов | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города |
| 1.2. | Осуществление контроля за соблюдением сроков представления сведений об избирателях, представляемых главе города уполномоченными органами, передача указанных сведений в территориальную избирательную комиссию города Нижневартовска | период избирательной кампании | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города |
| 1.3. | Организация работы по предоставлению территориальной избирательной комиссии города Нижневартовска, участковым избирательным комиссиям необходимых помещений, в том числе помещений для голосования, хранения избирательной документации, соответствующих предъявляемым к ним требованиям (оснащение помещений необходимым технологическим и техническим оборудованием, телефонной связью, доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") | период избирательной кампании | управляющий делами администрации города; управление делами администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (в части организации работы территориальной избирательной комиссии города Нижневартовска); территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (по согласованию); руководители организаций, в зданиях которых располагаются помещения для голосования (по согласованию) |
| 1.4. | Определение перечня резервных помещений для голосования на случай возникновения в день голосования ситуации, требующей прекращения избирательного процесса в основном помещении для голосования избирательного участка | до 08.08.2024 | управление делами администрации города; территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (по согласованию) |
| 1.5. | Обеспечение работоспособности программных средств, участие в проведении обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий | до 09.09.2024 | управляющий делами администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" |
| 1.6. | Разработка плана мероприятий по торговому обслуживанию избирателей на избирательных участках в день голосования | до 27.08.2024 | департамент экономического развития администрации города |
| 1.7. | Разработка плана мероприятий по культурному обслуживанию избирателей на избирательных участках в день голосования | до 27.08.2024 | департамент по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города |
| 1.8. | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении транспортными средствами для организации доставки избирательных бюллетеней к месту хранения, а также на избирательные участки, проведения голосования вне помещения для голосования, сдачи протокола об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию города Нижневартовска | с 15.08.2024 по 09.09.2024 | управляющий делами администрации города |
| 1.9. | Обеспечение автотранспортом (автобусом) для организации резервного передвижного помещения для голосования, оснащенного необходимым технологическим оборудованием, на случай возникновения в день голосования ситуации, требующей прекращения избирательного процесса в основном помещении для голосования избирательного участка | 08.09.2024 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; управляющий делами администрации города |
| 1.10. | Организация дежурства автотранспорта администрации города в день голосования | до 07.09.2024 | управляющий делами администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" |
| II. Организация информационно-разъяснительной работы, обеспечение условий для предвыборной агитации |
| 2.1. | Участие в совещании с руководителями средств массовой информации по информационному обеспечению подготовки и проведения Выборов | до 08.09.2024 | территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (по согласованию); заместитель главы города, в ведении которого находится департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города |
| 2.2. | Информирование избирателей об избирательном процессе, о проводимых мероприятиях, осуществляемых администрацией города, в период подготовки и проведения Выборов | до 09.09.2024 | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (по согласованию) |
| 2.3. | Оказание содействия избирательным комиссиям в размещении в организациях города представленных ими информационных материалов об их деятельности по вопросам подготовки и проведения Выборов | период проведения Выборов | управляющий делами администрации города; заместители главы города |
| 2.4. | Опубликование в печатных средствах массовой информации списка избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | не позднее 24.07.2024 | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города |
| 2.5. | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 07.08.2024 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (по согласованию) |
| 2.6. | Определение перечня помещений в зданиях, находящихся в муниципальной собственности, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний | не позднее 08.07.2024 | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; департамент образования администрации города; департамент по социальной политике администрации города |
| 2.7. | Подготовка и проведение совместно с территориальной избирательной комиссией города Нижневартовска торжественных мероприятий по посвящению в избиратели | до 08.09.2024 | департамент образования администрации города; департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (по согласованию) |
| III. Обеспечение антитеррористической защищенности, общественной и пожарной безопасности |
| 3.1. | Проведение мероприятий по доведению до руководителей жилищно-коммунальных организаций, дорожно-эксплуатационных предприятий, служб такси и разъяснению требований о своевременном информировании единой дежурно-диспетчерской службы о возникновении чрезвычайных ситуаций, обнаружении подозрительных предметов, брошенного автотранспорта, бесхозных вещей, а также проводимой незаконной агитации | до 02.08.2024 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 3.2. | Проведение совещаний с руководителями местных отделений политических партий, представителями общественных организаций города по вопросам: - недопущения фактов нарушения законодательства Российской Федерации о выборах, участия и призывов к проведению несанкционированных акций; - обеспечения в период проведения избирательной кампании соблюдения законодательства при проведении публичных мероприятий; - принятия профилактических мер по недопущению в ходе предвыборной агитации действий, которые могут повлечь разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни, а также возникновение политических и социально-трудовых конфликтов | до 02.08.2024 | заместитель главы города, в ведении которого находится департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (по согласованию) |
| 3.3. | Проведение ревизии имеющихся на балансе средств обеспечения антитеррористической безопасности (стационарные и ручные металлодетекторы, системы видеонаблюдения, видеорегистраторы, кнопки тревожной сигнализации, телефоны с автоматическим определителем номера, элементы питания), огнетушителей, противопожарного оборудования, проверки их работоспособности, уточнение потребности технических средств на всех избирательных участках. Направление информации о результатах ревизии в территориальные органы города Нижневартовска Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | до 29.07.2024 | заместитель главы города, в ведении которого находится управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города; заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города; заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города; управляющий делами администрации города |
| 3.4. | Дооснащение избирательных участков средствами обеспечения антитеррористической безопасности (стационарные и ручные металлодетекторы, системы видеонаблюдения, видеорегистраторы, кнопки тревожной сигнализации, телефоны с автоматическим определителем номера, элементы питания), огнетушителями, противопожарным оборудованием по результатам проведенных ревизий | до 19.08.2024 | заместитель главы города, в ведении которого находится управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города; заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города; управляющий делами администрации города |
| 3.5. | Организация проведения комиссионных обследований помещений (в том числе резервных) для организации голосования и работы участковых комиссий, задействованных при проведении голосования, включая помещения для голосования, помещения для хранения документации, оборудованные сейфами или несгораемыми металлическими шкафами, техническим оборудованием, на антитеррористическую устойчивость с обязательным включением в их состав руководителей территориальных избирательных комиссий, руководителей организаций, в зданиях которых расположены указанные помещения | до 02.08.2024 | заместитель главы города, в ведении которого находится управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города; управляющий делами администрации города; территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (по согласованию); руководители организаций, в зданиях которых располагаются помещения для голосования (по согласованию) |
| 3.6. | Проведение в зданиях, где располагаются помещения для голосования, проверок работоспособности резервных источников электропитания с составлением актов проверок с последующим направлением их в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | до 19.08.2024 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города; руководители организаций, в зданиях которых располагаются помещения для голосования (по согласованию); муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" |
| 3.7. | Направление информации о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за обслуживание резервных источников электропитания, в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | до 19.08.2024 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города; руководители организаций, в зданиях которых располагаются помещения для голосования (по согласованию); муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" |
| 3.8. | Обеспечение бесперебойной работы инженерных коммуникаций на прилегающих территориях к зданиям, где расположены системы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы", а также наличия резервных источников питания на случай аварийного отключения основного источника питания | с 19.08.2024 по 10.09.2024 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" |
| 3.9. | Своевременное информирование правоохранительных органов о поступивших в администрацию города уведомлениях о проведении публичных мероприятий, а также о проводимой незаконной агитации | до 09.09.2024 | заместитель главы города, в ведении которого находится департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; заместитель главы города, в ведении которого находится управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города; департамент по социальной политике администрации города; территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (по согласованию) |
| 3.10. | Обеспечение приостановки всех плановых профилактических работ по обслуживанию оборудования, земельных работ на объектах связи, жилищно-коммунального комплекса, энергетики, строительства, дорожного хозяйства, нефтегазового комплекса и иных субъектов хозяйственной деятельности, способных привести к повреждению коммуникационных линий связи на избирательных участках либо создать препятствия для доступа в помещение избирательного участка | с 19.08.2024 по 10.09.2024 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; департамент строительства администрации города |
| 3.11. | Исключение доступа посторонних лиц к оборудованию и линиям связи, обеспечивающим функционирование Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" в местах размещения территориальной избирательной комиссии города Нижневартовска | до 11.09.2024 | управляющий делами администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" |
| 3.12. | Организация работы большегрузного транспорта для своевременного блокирования автомобильных дорог и подъездных путей к избирательным участкам в случае возникновения чрезвычайной ситуации | с 08.09.2024 по 09.09.2024 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; заместитель главы города, в ведении которого находится управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города |
| 3.13. | Организация круглосуточного дежурства экстренных и коммунальных служб накануне, а также в день проведения голосования | с 07.09.2024 по 09.09.2024 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; заместитель главы города, в ведении которого находится управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города |
| IV. Обеспечение доступности избирательных участков для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 4.1. | Организация работы по обеспечению условий для беспрепятственного доступа к помещениям участковых избирательных комиссий, в том числе к помещениям для голосования, и голосования в них инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: - дооборудование избирательных участков специальными приспособлениями для доступа инвалидов (пандусы, перила, рельсы, настилы и т.д.); - оборудование дополнительными информационными стендами, на которых размещается информация в формате, доступном для инвалидов по зрению | до 27.08.2024 | департамент по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города; департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (по согласованию) |
| 4.2. | Организация работы по обеспечению голосования избирателей из числа инвалидов I и II группы, а также граждан маломобильных групп населения, находящихся на социальном обслуживании | до 05.09.2024 | территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (по согласованию); Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию); департамент по социальной политике администрации города |
| 4.3. | Приемка помещений для голосования специально созданными рабочими группами, в состав которых должны войти общественные наблюдатели, члены территориальной и участковых избирательных комиссий, представители владельца или собственника помещения, в котором размещено помещение для голосования, администрации города, общественных организаций инвалидов и социальных служб | до 29.07.2024 | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; департамент по социальной политике администрации города; территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (по согласованию) |
| 4.4. | Формирование корпуса волонтеров, подготовка и организация их работы по оказанию помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Разработка памятки для волонтеров по оказанию помощи различным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья | до 19.08.2024 | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города; заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города; территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (по согласованию) |
| 4.5. | Организация работы по привлечению специалистов, владеющих русским жестовым языком (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков), предоставлению сурдотехники, обеспечению тифлосредствами на случай возникновения необходимости оказания помощи избирателям с нарушениями слуха и (или) речи | с 30.08.2024 по 08.09.2024 | территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (по согласованию); департамент по социальной политике администрации города; департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города |
| V. Финансирование Выборов |
| 5.1. | Финансовое обеспечение расходов по подготовке и проведению Выборов | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении Выборов | департамент финансов администрации города; управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города |
| 5.2. | Представление в Думу города Нижневартовска отчета о расходовании средств бюджета города, выделенных на подготовку и проведение Выборов | не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов Выборов | территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска (по согласованию) |