**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18 апреля 2024 года |  |  №4 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| КощенкоДмитрий Александрович | – | Глава города, председатель Проектного комитета |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |
| Приглашенные: 4 человека. |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |
| **Форма проведения:** очная |

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

 1. О завершении проектов.

1.1. Новогодний Нижневартовск 2024.

 1.2. Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем.

 2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

3. Об исполнении решений Проектного комитета.

 **1. О завершении проектов.**

(Карпов, Силецкий)

1.1. Утвердить итоговый отчет по проекту "Новогодний Нижневартовск 2024", признать проект завершенным.

* + 1. Отметить.

Получение в полном объеме продукта, соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта "Новогодний Нижневартовск 2024".

Высокий уровень подготовки и проведения празднования Нового года в городе Нижневартовске и позитивную оценку результатов от реализации проекта со стороны граждан и общественности.

1.2. Информацию о завершении муниципального проекта "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем" принять к сведению.

1.2.1. Принять решение о продлении срока реализации проекта "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем" до выполнения финансовых обязательств по муниципальному контракту.

1.2.2. Руководителю проекта (И.П. Силецкий) в связи с увеличением стоимости муниципального контракта внести изменения в управленческие документы.

Срок: до 27.04.2024.

 **2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

(Попович, Карпов, Котов, Шипицина, Попенко, Силецкий)

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные качественные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Организация и проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2024" принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" (далее – проект) принять к сведению.

2.4.1. Назначить куратором проекта Ефремова Сергея Ивановича, исполняющего обязанности заместителя главы города.

2.4.2. Отметить.

Созданный в рамках реализации проекта Лесной комплекс «Ягом» представляет собой уникальную природную площадку, где объединяются туристическая, спортивная и рекреационная составляющие, что способствует увеличению посещаемости территории.

Лесной комплекс «Ягом» вошел в Реестр туристских ресурсов и организаций туристской индустрии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и размещен на Единой цифровой туристической платформе «VISITUGRA».

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной" принять к сведению.

 **3. Об исполнении решений Проектного комитета.**

(Попович)

**РЕШИЛИ:**

3.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 1.1.2. протокола заседания Проектного комитета от 20.12.2023 №12, пунктом 2. протокола заседания Проектного комитета от 20.03.2024 №3.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | Д.А. Кощенко |
| СОГЛАСОВАНО:Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Заместитель директора департамента,

начальника управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Попович Наталья Александровна,

тел. (3466) 29-12-07

Приложение 1 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 18.04.2024 №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список участников****заседания Проектного комитета администрации****города Нижневартовска**18 апреля 2024 года г. Нижневартовск

|  |
| --- |
| **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** |
| 1. Кощенко  Дмитрий Александрович | - глава города, председатель Проектного комитета  |
| 2. СитниковВиктор Петрович | - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города |
| 3. Попович Наталья Александровна | - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города |
| 4. Ефремов  Сергей Иванович | - исполняющий обязанности заместителя главы города |
| 5. Карпов  Роман  Вячеславович | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 6. Мурашко Ирина Николаевна | - заместитель главы города по экономике и финансам |
| 7. Мыльников  Виктор Алексеевич | - исполняющий обязанности заместителя главы города |
| 8. Федорус Александр Владимирович | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города |
| 9. Крутовцов Александр Алексеевич | - начальник юридического управления администрации города |
| 10. Жукова Наталья Сергеевна | - управляющий делами администрации города |
|  |  |
| **Приглашенные:** |  |
| 11. Котов Дмитрий Анатольевич | - исполняющий обязанности заместителя директора департамента образования администрации города |
| 12. Попенко Олег Александрович | - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города |
| 13. Силецкий Иван Петрович | - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |
| 14. Шипицина  Елена  Анатольевна | - заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города |

 |