Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 09.09.2024

					(руб.)
№ пп	Наименование инициативного проекта	Стоимость проекта всего	в том числе		Цена контракта	Экономия	Трудовое/имущественное участие	Информация о ходе реализации инициативного проекта
			Бюджет МО	Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)
1	Обустройство тротуара вдоль улицы Героев Самотлора чётная сторона с велодорожкой, освещением, лавочками, урнами, озеленением от улицы Восточный проезд до улицы Ленина	9967735,00	9967735,00	0,00	8721246,51	-	нет	Контракт от 26.03.2024 №14. Подрядчик ООО "СГСК". Срок реализации по контракту: не позднее 15 октября 2024 года. Завершены работы по выторфовке и обратной засыпке, устройству бордюрного камня, вертикальная планировка, прокладка сетей освещения, устройству асфальтобетонного покрытия, установке уличной мебели. Планируется выполнить монтаж опор освещения, благоустройство, нанесение разметки, озеленение. Степень готовности объекта 76%.
					287,02	-	-	Предоставление части зем. участка 51787 кв.м. для строит.сетей электроснабжения в составе объекта: "Обустр. тротуара вдоль улицы Гер.Самотлора чет.сторона с велод.,освещ., лавочками,урнами,озеленением от ул.Вост. проезд до ул.Ленина» (публичный сервитут)
	Итого	9967735,00	9967735,00	0,00	8721533,53	1246201,47