                                                                                Приложение 1 к распоряжению
                                                                                администрации города 
от 18.05.2017 №757-р


[bookmark: _GoBack]План мероприятий
по организации и проведению выставок продукции 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса города
в рамках мероприятий, посвященных празднованию 45-летия 
города Нижневартовска 

	№
п/п
	Наименование
мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственные
исполнители

	1.
	Сбор и обработка заявок на участие в выставках
	22 мая - 2 июня
2017 года;
31 июля - 11 августа 
2017 года
	исполнитель муниципального контракта 

	2.
	Формирование списков участников выставок
	2 июня
2017 года;
11 августа 
2017 года
	исполнитель муниципального контракта

	3.
	Открытие выставок
	9 июня
2017 года;
19 августа 
2017 года
	управление по потребительскому рынку администрации города

	4.
	Работа выставок
	9-12 июня
2017 года;
19-20 августа 
2017 года;
2-3 сентября
2017 года;
16-17 сентября 
2017 года;
23-24 сентября 
2017 года
	управление по потребительскому рынку администрации города;
исполнитель муниципального контракта



