Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 23.08.2024

					(руб.)
№ пп	Наименование инициативного проекта	Стоимость проекта всего	в том числе		Цена контракта	Экономия	Трудовое/имущественное участие	Информация о ходе реализации инициативного проекта
			Бюджет МО	Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)
1	Тринадцатый спортивный	11568245,10	9833008,35	1735236,75	11 568 245,10	-	Трудовое участие: уборка мусорка, посадка растений. Имущ. участие: саженцы деревьев и кустарников	Заключен контракт №03-2024 от 15.04.2024, подрядная организация ООО "Век-Строй". Окончание - не позднее 30.08.2024. Степень готовности объекта 90%.
	Итого	11568245,10	9833008,35	1735236,75	11568245,10	0,00