Приложение №2 к письму

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы города Нижневартовска

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске»

за 2022 год

В городе Нижневартовске реализуется муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске» (далее - муниципальная программа), принятая постановлением администрации города от 14.12.2018 №1436 в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, по разработке и осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году составляет **7 481,37** тыс. рублей, в том числе 200,00 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа
и 7 281,37 тыс. рублей за счет средств бюджета города.

Кассовое исполнение муниципальной программы за 2022 год составило **7 474,51** тыс. рублей (**99,91%** от годового плана).

Соблюдение принципа системности при реализации муниципальной программы обеспечивается выполнением мероприятий, объединенных в задачи.

В рамках реализации муниципальной программы за 2022 год проведены следующие мероприятия.

Задача 1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия и языков народов Российской Федерации, проживающих в городе Нижневартовске, укрепление их духовной общности и создание условий для обеспечения прав народов Российской Федерации в социально-культурной сфере.

В 2022 году проведены следующие мероприятия, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия:

- с целью создания творческой среды в городе Нижневартовске на основе культурных ценностей многонационального российского общества организована выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства «Навстречу друг другу» (участники - 233 человека);

- музыкальный проект «Мелодия Победы», посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с участием представителей национальных общественных организаций города, в том числе ветеранов (количество участников - 196);

- ежегодный городской праздник по развитию межкультурного взаимодействия «Венок дружбы» (количество участников – 3000);

- фестиваль среди национальных общественных объединений города «Спорт объединяет» (участники – 50 человек);

- форум по консолидации многонациональной молодежи города (количество участников – 100 человек);

- фестиваль-конкурс «Мы вместе!» по поддержке этнокультурного многообразия народов России (количество участников – 150 человек);

- межмуниципальный форум по консолидации ресурсов муниципальных образований в вопросе гармонизации межнациональных отношений «Мы вместе!» (количество участников – 200 человек);

- городская выставка «В дружбе народов единство Югры», посвященная культуре представителей различных национальностей, проживающих в городе (участников – 240 участников);

- в рамках недель национальных литератур проведено 15 мероприятий, направленных на изучение культуры, литературы, традиций народов, проживающих в России (участники – 276 человек);

- проведен цикл викторины на знание истории, культуры, и традиций народов России «Народы разные – город один» (участников – 285 человек);

- библиотеками города проведены 39 мероприятий, направленных на популяризацию и поддержку родных языков народов России (участники – 934 человек).

Кроме того, в 2022 году изготовлены 1000 книг «Нижневартовск – город дружбы», направленных на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия, изготовлены и размещены на рекламных конструкциях 2 баннера по тематике сохранения гражданского согласия в обществе, 57 баннеров и 800 листовок, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности, изготовлен и выпущен в прокат в телевизионном эфире видеоролик социальной рекламы, направленный на укрепление позитивного имиджа города Нижневартовска. В ежегодном конкурсе среди журналистов средств массовой информации города Нижневартовска приняли участие 12 журналистских работ в номинации «Мы – вартовчане», конкурсные материалы которых направлены на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма.

На выполнение задачи за счет средств городского бюджета направлено
**2 459,08** тыс. рублей, освоено – **2 455,87** тыс. рублей или 99,87% от плана.

Задача 2. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.

МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» в 2022 году с участием российского казачества проведены военно-спортивные соревнования «Казачий сполох» (60 участников).

На выполнение задачи за счет средств городского бюджета в 2022 году финансирование не выделялось, реквизит для мероприятия закуплен в 2021 году.

Задача 3. Содействие социокультурной интеграции и адаптации мигрантов.

В 2022 году проведены мероприятия, направленные на адаптацию мигрантов в российское культурное пространство, в том числе:

- в рамках реализации проекта «Ты нам нужен: социальная адаптация и межкультурное образование детей-мигрантов»» проведены 182 мероприятия, направленных на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия, взаимное обогащение культур разных народов России и стран ближнего Зарубежья (охват составил 2 898 человек, в том числе 300 мигрантов);

- состоялись беседы «Культура, обычаи, традиции России» об истории русского народа, о государственном устройстве России, нормах поведения, принятых в России (участвовало 28 мигрантов);

- состоялись заседания Консультационного пункта по адаптации мигрантов в городе Нижневартовске, на котором рассмотрены вопросы о деятельности администрации города по социокультурной адаптации мигрантов, об изменениях в законодательстве в области занятости населения, о профилактике преступлений и административных правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства (участие приняли 53 человека);

- проведены встречи специалистов администрации города и УМВД России по городу Нижневартовску в местах компактного проживания мигрантов, с представителями предприятий, привлекающих работников из числа трудовых мигрантов, на которых рассмотрены вопросы о профилактике конфликтов на национальной и религиозной почве; об ответственности за экстремистскую деятельность, о недопущении вербовки в ряды международных террористических и экстремистских организаций, запрещенных в РФ, об ответственности за незаконную миграцию и неотвратимости привлечения к ответственности, проведено разъяснение по складывающейся социально-политической ситуации. В мероприятиях участие приняли 69 мигрантов.

- проведена спортивно - развлекательная эстафета «Мы - за мир!», направленная на объединение детей разных национальностей (70 участников, в том числе 7 детей мигрантов);

- проведена игровая программа «Путешествие по миру!», направленная на формирование у детей и подростков интереса и уважения к другим национальным культурам (60 участников, в том числе 6 детей мигрантов).

Представители национальных общественных организаций, в том числе представители трудовых мигрантов, которые через данные мероприятия интегрируются в многонациональную культуру города, приняли участие в 12 мероприятиях, посвященных дням национальных культур, фольклорным и национальным праздникам (охват составил 3 632 зрителя, в том числе 67 мигрантов).

Кроме того, в 2022 году изготовлены и размещены на рекламных конструкциях 3 баннера и выпущено 3500 информационных сборников по социокультурной интеграции и адаптации мигрантов с общепринятыми правилами и нормами поведения принимающего сообщества, изготовлены и осуществлен прокат в телевизионном эфире 6 видеороликов, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов.

На выполнение задачи за счет средств городского бюджета направлено **763,30** тыс. рублей, освоено – **760,70** тыс. рублей или 99,66% от плана.

Задача 4. Развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории города Нижневартовска.

В течение 2022 года библиотеки города продолжили работу над реализацией комплекса мероприятий «Нет – экстремизму и ксенофобии», предусматривающий организацию просветительской деятельности, направленной на профилактику экстремизма и этносепаратизма; формирование толерантного сознания и национальной терпимости у подростков и молодежи, посредством организации массовой пропагандистской и информационно-просветительской работы. В рамках мероприятий использованы различные формы взаимодействия с подростками и молодежью: беседы, круглые столы, медиауроки и т.д. Всего проведено 123 мероприятия с участием 2 614 человек.

Проведен тренинг для специалистов учреждений культуры, образования, спорта, молодежной политики, представителей молодежных и национальных общественных объединений города по вопросам профилактики экстремизма. Программа тренинга включала в себя: семинар на тему «Угрозы распространения праворадикальной идеологии в молодежной среде и противодействие реабилитации нацизма в современной России. Неонацизм на современной Украине» Количество участников 70 человек.

17.09.2022 на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга» прошел фестиваль «Нижневартовск – территория дружбы». Программа фестиваля включала в себя проведение мастер-классов, национальных спортивных игр обских угров, выступление творческих коллективов МБУ «Центр национальных культур», экскурсии в «Этнодеревне» в рамках инициативного проекта «Экоэтнопарк», викторину «Этноквиз» для молодежи из числа представителей национальных объединений города. В фестивале приняли участие 200 человек.

15.10.2022 проведен семинар по профилактике экстремизма в сети Интернет для участников кибердружин по теме «Новые угрозы в сети Интернет в условиях проведения специальной военной операции Вооруженными Силами Российской Федерации» (лектор Комов А.Ю.). Количество участников
50 человек.

Выпущены буклеты с информацией для населения «Памятка по профилактике экстремизма с разъяснением норм законодательства Российской Федерации» (5000 шт.) и «Памятка для мигрантов в сфере профилактики экстремизма» (2000 шт.), в телевизионный эфир вышло 23 материала, посвященных профилактике экстремизма, в средствах массовой информации города, на сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска вышло 382 информационных материалов, направленных на профилактику экстремизма. Материалы, размещенные на сайте и в средствах массовой информации, дублировались в официальных группах администрации города в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники».

С целью создания в городе Нижневартовске безопасного Интернет пространства продолжена работа по проведению ежедневного мониторинга сети Интернет с целью выявления информации экстремистской направленности. По результатам мониторинга управлением по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города в правоохранительные органы направлено 120 материалов.

С целью популяризации деятельности членов общественного движения кибердружин среди населения города Нижневартовска администрацией города проведен конкурс «Лучший киберволонтер в 2022 году» (участие приняло
7 человек).

На выполнение задачи за счет средств городского бюджета направлено
**864,82** тыс. рублей, освоено – **864,82** тыс. рублей или 100,00% от плана.

Задача 5. Совершенствование мер, направленных на профилактику террористической идеологии в подростковой и молодежной среде. Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма.

В течение 2022 года состоялись мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в том числе выставка творческих работ «Мы против террора», физкультурное мероприятие «Веревочный квест», акция «Дети против терроризма!», менторская программа по подготовке лидеров в области профилактики терроризма в молодежной среде (охват составил 342 человека).

Проведен семинар по профилактике терроризма для специалистов администрации города, учреждений культуры, спорта, образования, молодежной политики на тему «Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов антитеррористической защищенности объектов образования, культуры, спорта, мест массового пребывания людей» (охват 50 человек).

Проведены правовые акции для молодежи, направленные
на профилактику терроризма, противодействие попыткам вербовки в ряды запрещенных организации, профилактику вовлечения молодежи в неформальные объединения (в том числе АУЕ), осуществляющие пропаганду экстремистской идеологии и склоняющие молодых людей к деструктивному и социально-опасному поведению, разъяснение ответственности за экстремистскую и террористическую деятельность, с привлечением представителей УМВД России по городу Нижневартовску и общественных организаций (охват составил 1347 человек).

Кроме того, в 2022 году в телевизионный эфир вышло 35 материалов, посвященных профилактике терроризма, изготовлена и размещена социальная реклама антитеррористической направленности на рекламных информационных щитах в 1050 лифтах жилых домов и 4 баннерах, изготовлены буклеты «Памятка гражданам о действиях при установлении уровней террористической опасности» в количестве 2000 штук, направленные на просвещение населения муниципального образования в сфере профилактики терроризма. В средствах массовой информации города, на сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска вышло 97 информационных материалов, направленных на профилактику терроризма. Материалы, размещенные на сайте и в средствах массовой информации, дублировались в официальных группах администрации города в социальных сетях «Вконтакте», проведено социологическое исследование по вопросам противодействия идеологии терроризма на территории города Нижневартовска.

На выполнение задачи за счет средств городского бюджета направлено **1 352,80** тыс. рублей, освоено – **1 351,75** тыс. рублей или 99,92% от плана.

Задача 6. Создание условий для комплексной антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования.

В целях обеспечения безопасности населения, усиления антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования за 2022 год выполнены следующие мероприятия:

- дооснащение помещений МБУ «Дворец культуры «Октябрь» охранной сигнализацией;

- выполнены работы по монтажу СКУД в здании ФСК «Арена»;

- приобретено оборудование для модернизации системы видеонаблюдения СОК «Олимпия»;

- приобретено оборудование для системы видеонаблюдения на объектах МАУ города Нижневартовска "СШОР" (в том числе СК «Нефтяник», зал бокса «Ринг Югры», спортивно-оздоровительный комплекс, лыжная трасса на лыжной базе «Татра»), МБУ города Нижневартовска "Дворец Искусств", МБУ города Нижневартовска "Библиотечно-информационная система";

- выполнены работы по оснащению системами видеонаблюдения, контроля и управление доступом, экстренного вызова помещения по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, 78, в котором располагается военный комиссариат города Нижневартовска и Нижневартовского района;

- установлена система контроля и управления доступом в здание МБОУ СШ №2 им. Е.И. Куропаткина.

На выполнение задачи направлено **2 041,37** тыс. рублей, в том числе
200,00 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа и 1 841,37 тыс. рублей за счет средств бюджета города, освоено – **2 041,37** тыс. рублей или 100,00% от плана.

Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов (проектов) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации.

В целом, проведенные программные мероприятия в городе Нижневартовске, способствовали сохранению гражданского мира и согласия в обществе, недопущению конфликтных ситуаций на почве национальных и религиозных разногласий, совершенствованию системы профилактики терроризма и экстремизма, антитеррористической защищенности объектов,находящихся в ведении муниципального образования.

Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы и анализ целевых показателей муниципальной программы за 2022 год приведены в таблицах 1 и 2 соответственно.

Таблица 1

Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма

и терроризма в городе Нижневартовске» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансовых затрат (тыс. рублей) | Выполнение плана (%) |
| уточненный план | финансирование | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия и языков народов Российской Федерации, проживающих в городе Нижневартовске, укрепление их духовной общности и создание условий для обеспечения прав народов Российской Федерации в социально-культурной сфере |
| 1.1. | Организация и проведение воспитательной и культурно-просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества | бюджет города | 1 611,88 | 1 611,82 | 1 611,82 | 100,00 |
| 1.2. | Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и его популяризации как средства межнационального общения, а также обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживающих в городе | бюджет города | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия | бюджет города | 747,20 | 744,05 | 744,05 | 99,58 |
|   | Итого по задаче 1 | бюджет города | 2 459,08 | 2 455,87 | 2 455,87 | 99,87 |
| Задача 3. Содействие социокультурной интеграции и адаптации мигрантов |
| 3.1. | Проведение мероприятий по социокультурной интеграции и адаптации мигрантов | бюджет города | 640,00 | 639,90 | 639,90 | 99,98 |
| 3.2. | Совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества | бюджет города | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| 3.3. | Привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигранта, популяризация легального труда мигрантов  | бюджет города | 93,30 | 90,80 | 90,80 | 97,32 |
|   | Итого по задаче 3 | бюджет города | 763,30 | 760,70 | 760,70 | 99,66 |
| Задача 4. Развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории города Нижневартовска |
| 4.1. | Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди населения города, направленной на профилактику экстремизма | бюджет города | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| 4.2. | Проведение информационных кампаний, направленных на просвещение населения муниципального образования в сфере профилактики экстремизма  | бюджет города | 347,82 | 347,82 | 347,82 | 100,00 |
| 4.3. | Методическое обеспечение и подготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики экстремизма | бюджет города | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 100,00 |
| 4.4. | Обеспечение эффективного мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма | бюджет города | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 100,00 |
|   | Итого по задаче 4 | бюджет города | 864,82 | 864,82 | 864,82 | 100,00 |
| Задача 5. Совершенствование мер, направленных на профилактику террористической идеологии в подростковой и молодежной среде. Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма  |
| 5.1. | Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на профилактику терроризма | бюджет города | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 5.2. | Информирование населения муниципального образования в сфере профилактики терроризма | бюджет города | 852,80 | 851,75 | 851,75 | 99,88 |
| 5.3. | Методическое обеспечение и подготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики терроризма | бюджет города | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
|   | Итого по задаче 5 | бюджет города | 1 352,80 | 1 351,75 | 1 351,75 | 99,92 |
| Задача 6. Создание условий для комплексной антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования |
| 6.1. | Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов  | всего | 2 041,37 | 2 041,37 | 2 041,37 | 100,00 |
| бюджет автономного округа | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| бюджет города | 1 841,37 | 1 841,37 | 1 841,37 | 100,00 |
|   | Итого по задаче 6 | всего | 2 041,37 | 2 041,37 | 2 041,37 | 100,00 |
| бюджет автономного округа | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| бюджет города | 1 841,37 | 1 841,37 | 1 841,37 | 100,00 |
|   | **Всего по муниципальной программе** | **всего** | **7 481,37** | **7 474,51** | **7 474,51** | **99,91** |
| **бюджет автономного округа** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **100,00** |
| **бюджет города** | **7 281,37** | **7 274,51** | **7 274,51** | **99,91** |

Таблица 2

Анализ целевых показателей муниципальной программы

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****показателя** | **Единица****измерения** | **Значение показателя**  | **Выполнение****плана****(%)** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе | % | 68,6 | 89,0 | 129,74\* |
| 2. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих в городе | человек | 8 020 | 11 351 | 141,53 |
| 3. | Численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | человек | 7 840 | 13 242 | 168,90 |
| 4. | Количество мероприятий (проектов, программ), в которых приняли участие некоммерческие организации, по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма | единица | 12 | 12 | 100,00 |
| 5. | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения народов Российской Федерации, проживающих в муниципальном образовании | человек | 155 | 182 | 117,42 |
| 6. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма | человек | 1 700 | 1 712 | 100,71 |
| 7. | Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, обученных по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма и терроризма | человек | 1910 | 1 981 | 103,72 |
| 8. | Количество материалов, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, профилактику экстремизма и терроризма: |  |  |  |  |
| 8.1. | Публикаций в городских средствах массовой информации | единица | 462 | 492 | 106,49 |
| 8.2. | Макетов информационно-справочных материалов, в том числе аудио-, видеороликов, телевизионных телепередач, фильмов, специальных репортажей | единица | 208 | 215 | 103,37 |
| 9. | Количество мигрантов, принявших участие в мероприятиях, направленных на их адаптацию и интеграцию | человек | 300 | 477 | 159,00 |
| 10. | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма | человек | 60 | 60 | 100,00 |
| 11. | Численность обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма | тысяч человек | 7,4 | 9,0 | 121,62 |
| 12. | Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования | % | 69,95 | 69,96 | 100,01 |

\* - показатель оценивается по результатам социологического исследования, проводимого Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО-Югры.

Таблица 3

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия,

профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Наименование подкритерия | Значение подкритерия (%) | Оценка по подкритерию (баллы) | Оценка по критерию (баллы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Результативность муниципальной программы | степень достижения целевых значений показателей | 119,42 | 8,0 | 8,8 |
| степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 100,00 | 10,0 |
| Обеспечение муниципальной программы | отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 99,91 | 10,0 | 8,5 |
| отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования | 2,68 | 5,0 |
| отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 100,00 | 10,0 |
| Интегральная оценка | 8,7 |

Комплексный критерий оценки эффективности составил 8,7 баллов, степень эффективности реализации муниципальной программы – высокая.