ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

(седьмой созыв)

ПРОТОКОЛ

выездного заседания рабочей группы комитета по социальным вопросам

05.04.2023 г. Нижневартовск

|  |  |
| --- | --- |
| Председательствующий:  | Лариков П.А., председатель комитета по социальным вопросам, депутат по избирательному округу №17. |

1. Присутствовали:

|  |  |
| --- | --- |
| Сатинов А.В. | председатель Думы города Нижневартовска; |
| Зяблицкая Н.В. | заместитель председателя Думы города Нижневартовска;  |
| Жигалов С.Н. | председатель комитета по вопросам безопасности населения Думы города Нижневартовска; |
| Панфилова Э.М. | заместитель председателя комитета по социальным вопросам; |
| Гасымова Г.А. | заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам; |
| Одокиенко Р.Г. | заместитель председателя комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросам строительства; |
| Землянкин С.Ф. | руководитель рабочей группы комитета по социальным вопросам по вопросу доступности и эффективности использования спортивных площадок, расположенных на территории города Нижневартовска, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13; |
| Джек В.П. | депутат Думы города Нижневартовска по избирательному округу №19. |
|  |  |

Приглашенные:

|  |  |
| --- | --- |
| Хотинецкий О.Н. | заместитель главы города Нижневартовска; |
| Федорус А.В. | заместитель директора департамента, начальник управления физической культуры и спорта департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска; |
| Титов В.А. | начальник отдела по обеспечению деятельности подведомственных учреждений департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска; |
| Павлык А.В. | главный инженер муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовск»; |
| Шаповал О.Д. | исполняющий обязанности директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Молодежный центр»;  |
| Кузьмина Ю.Д.Гафаров Ф.Ф. | председатель комитета по социальным вопросам Молодежного парламента при Думе города Нижневартовска седьмого созыва;директор общества с ограниченной ответственностью «Шипка». |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О ходе строительства Центра лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга»

В рамках выездного заседания рабочей группы комитета по социальным вопросам депутаты Думы города Нижневартовска совместно с представителями администрации города Нижневартовска, Молодежного парламента при Думе города Нижневартовска проинспектировали ход строительства Центра лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем (далее - Центр лыжного спорта) на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга».

Спортивный объект возводится по поручению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках Народной программы «Карта развития Югры» и включен в план мероприятий («дорожную карту») по исполнению наказов избирателей, подконтрольных комитету по социальным вопросам Думы города Нижневартовска, на 2021-2026 годы.

Мероприятия по строительству Центра лыжного спорта реализуются в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта» и муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска».

Муниципальный контракт на строительство объекта заключен 07.11.2022 года между МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» (далее - Заказчик) и ООО «Шипка» (далее - Подрядчик). Стоимость контракта составляет 274 млн. рублей. Срок завершения работ - не позднее 30.11.2023. Финансирование объекта осуществляется за счет средств местного бюджета и средств ПАО «НК «Роснефть».

Проектной документацией Центра лыжного спорта предусмотрены три функциональные зоны: административная, стадион со стрельбищем, лыжероллерная трасса. На стрельбище будет установлено 16 мишеней, ограждение защитными валами безопасности и антирикошетное покрытие.

В соответствии с проектом будут построены зоны для тренеров и прессы, штрафной круг, финишная прямая, установлены информационное табло, переходный мостик, площадка фотозоны с размещением арт-объектов. Для зрителей установят сборно-разборную трибуну на 244 места. Также продумана схема расположения тротуаров, автомобильной стоянки, площадки для мусорных контейнеров и биотуалетов, система безопасности.

В ходе выезда на объект рабочая группа комитета отметила, что подрядная организация приступила к основным строительным работам. На период строительных работ спортивно-оздоровительный комплекс «Радуга» закрыт для посещения. На территории комплекса появились спортивные и хозяйственные объекты, намечена траектория будущей лыжной трассы.

 Представители Заказчика и Подрядчика пояснили, что строительные работы ведутся по графику, закуплено необходимое оборудование и материалы. Завершены работы по забивке свай под административно-бытовой комплекс (далее - АБК), устройству ростверка здания АБК, подготовке основания фундамента антирикошетной стены стрельбища. Ведутся подготовительные работы, отсыпка территории под разворотную площадку автотранспорта, вертикальная планировка лыжной трассы, монтаж плит перекрытия и внутренних сантехнических систем АБК, кирпичная кладка стен АБК, кладка наружных стен АБК, прокладка трубопровода теплоснабжения АБК.

В ходе строительства возникла необходимость внесения изменений в проект объекта, касающихся обеспечения дополнительной безопасности стрельбища, связанной с его расположением в границах кустовой площадки месторождения. Стрельбище сделают полузакрытым: к земляному валу и стене добавят антирикошетное перекрытие, что повлечет дополнительные расходы. Также принято техническое решение исключить асфальтирование подъемов (горок), расположенных на лыжной трассе.

Представители Заказчика и Подрядчика заверили, что темпы строительных работ выдерживаются и корректировки проекта не повлияют на сроки сдачи объекта.

По результатам выездного заседания рабочая группа положительно оценила ход строительства Центра лыжного спорта. Депутаты отметили необходимость продолжить работу по внесению требуемых изменений в проект строящегося объекта и определению источника финансирования вносимых изменений.

Обратили внимание администрации города Нижневартовска на необходимость проработать возможные решения организации летнего отдыха горожан на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга», учитывая ведение строительных работ на территории комплекса.

Строительство Центра лыжного спорта остается на постоянном депутатском контроле с планируемым выездом на объект в июне 2023 года.

РЕШИЛИ:

1. Результаты выездного заседания рабочей группы рассмотреть на очередном заседании комитета по социальным вопросам 26.04.2023.

2. Выездное заседание рабочей группы по инспектированию хода строительства Центра лыжного спорта включить в план работы комитета на июнь 2023 года.

2. Копию протокола направить в адрес администрации города Нижневартовска для сведения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комитета по социальным вопросам |  | П.А. Лариков |