Приложение 8 к протоколу

Совета по вопросам развития

инвестиционной деятельности

в городе Нижневартовске

от 12.09.2024 №44

**Рассмотрение актов о результатах контроля за соблюдением концессионерами условий концессионных соглашений**

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и условиями заключенных соглашений концедент, которым выступает администрация города, на регулярной основе осуществляет контроль исполнения концессионных соглашений.

03.07.2024 проведена проверка исполнения концессионером ООО "Нижневартовские коммунальные системы" условий концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск. Согласно концессионному соглашению контрольные мероприятия осуществляются ежегодно по итогам календарного года.

В ходе проверки установлено выполнение концессионером в полном объеме мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением на 2023 год на общую сумму 285,16 млн. руб. (с НДС), в том числе: реконструировано   
5 км сетей холодного водоснабжения и водоотведения, здание ГКНС-1А, произведена модернизация технологической и электротехнической части   
на ЦТП 14/1 и ЦТП 1/5.

При этом плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности, установленные на 2023 год, концессионером не были достигнуты. В связи с чем с концессионера был взыскан штраф в размере 100 тыс.рублей.

11.09.2024 проведена проверка исполнения концессионером ООО "Социальная инфраструктура" условий концессионного соглашения   
по созданию и эксплуатации объекта образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" за период с 01.07.2023 по 11.09.2024.

По результатам проверки установлено, что концессионером исполняются условия концессионного соглашения по техническому обслуживанию и эксплуатации объекта.

При этом выявлено нарушение срока предоставления обеспечения исполнения обязательств на стадии эксплуатации объекта. В связи с чем концессионеру будет выставлено требование (претензия) об уплате неустойки.

Акты о результатах контроля размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска и Инвестиционном портале города Нижневартовска.