ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________ 2018 года                                                                       №_________

Об утверждении муниципальной программы города Нижневартовска «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",                 от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», от 25.07.2002 №114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", от 06.03.2006 №35-ФЗ "О противодействии терроризму",                            на основании Устава города Нижневартовска, в целях совершенствования мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, создания условий для комплексной антитеррористической безопасности в городе Нижневартовске:

1. Утвердить муниципальную программу города Нижневартовска  «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма» согласно приложению к постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города:
- от 29.08.2014 №1740 «Об утверждении муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы";
- от 27.03.2015 №648 «О внесении изменений в постановление         администрации города от 29.08.2014 №1740 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы»;
- от 01.06.2015 №1035 «О внесении изменений в приложение                                                     к постановлению администрации города от 29.08.2014 №1740 «Об утверждении    муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы» (с изменениями от 27.03.2015 №648)»;
- от 26.10.2015 №1911 «О внесении изменений в постановление     администрации города от 29.08.2014 №1740 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" (с изменениями от 27.03.2015 №648, 01.06.2015 №1035)»;
- от 15.12.2015 №2238 «О внесении изменений в приложение                                            к постановлению администрации города от 29.08.2014 №1740 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" (с изменениями от 27.03.2015 №648, 01.06.2015 №1035, 26.10.2015 №1911)»;
- от 25.12.2015 №2335 «О внесении изменений в постановление    администрации города от 29.08.2014 №1740 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" (с изменениями от 27.03.2015 №648, 01.06.2015 №1035, 26.10.2015 №1911, 15.12.2015 №2238)»;
- от 29.03.2016 №422 «О внесении изменений в постановление          администрации города от 29.08.2014 №1740 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" (с изменениями от 27.03.2015 №648, 01.06.2015 №1035, 26.10.2015 №1911, 15.12.2015 №2238, 25.12.2015 №2335)»;
- от 04.07.2016 №1004 «О внесении изменений в приложение                                                   к постановлению администрации города от 29.08.2014 №1740 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" (с изменениями от 27.03.2015 №648, 01.06.2015 №1035, 26.10.2015 №1911, 15.12.2015 №2238, 25.12.2015 №2335, 29.03.2016 №422)»;
- от 29.12.2016 №1940 «О внесении изменений в постановление          администрации города от 29.08.2014 №1740 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" (с изменениями от 27.03.2015 №648, 01.06.2015 №1035, 26.10.2015 №1911, 15.12.2015 №2238, 25.12.2015 №2335, 29.03.2016 №422, 04.07.2016 №1004)»;
- от 28.03.2017 №460 «О внесении изменений в приложение                                                к постановлению администрации города от 29.08.2014 №1740 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" (с изменениями от 27.03.2015 №648, 01.06.2015 №1035, 26.10.2015 №1911, 15.12.2015 №2238, 25.12.2015 №2335, 29.03.2016 №422, 04.07.2016 №1004, 29.12.2016 №1940)»;
- от 26.12.2017 №1931 «О внесении изменений в приложение                                           к постановлению администрации города от 29.08.2014 №1740 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" (с изменениями от 27.03.2015 №648, 01.06.2015 №1035, 26.10.2015 №1911, 15.12.2015 №2238, 25.12.2015 №2335, 29.03.2016 №422, 04.07.2016 №1004, 29.12.2016 №1940, 28.03.2017 №460, 11.10.2017 №1519)»;
- от 19.03.2018 №354 «О внесении изменений в приложение                                            к постановлению администрации города от 29.08.2014 №1740 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" (с изменениями от 27.03.2015 №648, 01.06.2015 №1035, 26.10.2015 №1911, 15.12.2015 №2238, 25.12.2015 №2335, 29.03.2016 №422, 04.07.2016 №1004, 29.12.2016 №1940, 28.03.2017 №460, 11.10.2017 №1519, 26.12.2017 №1931)»;
- от 27.06.2018 №901 «О внесении изменений в приложение                                            к постановлению администрации города от 29.08.2014 №1740 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" (с изменениями от 27.03.2015 №648, 01.06.2015 №1035, 26.10.2015 №1911, 15.12.2015 №2238, 25.12.2015 №2335, 29.03.2016 №422, 04.07.2016 №1004, 29.12.2016 №1940, 28.03.2017 №460, 11.10.2017 №1519, 26.12.2017 №1931, 19.03.2018 №354)»;
- от 29.08.2018 №1175 «О внесении изменений в постановление администрации города от 29.08.2014 №1740 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" (с изменениями от 27.03.2015 №648, 01.06.2015 №1035, 26.10.2015 №1911, 15.12.2015 №2238, 25.12.2015 №2335, 29.03.2016 №422, 04.07.2016 №1004, 29.12.2016 №1940, 28.03.2017 №460, 11.10.2017 №1519, 26.12.2017 №1931, 19.03.2018 №354, 27.06.2018 №901)».

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Н.В. Лукаша.



Глава города                                                                                       В.В. Тихонов



Приложение к постановлению 
администрации города 
от _________________ №__________

Паспорт
муниципальной программы города Нижневартовска
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»

	Наименование муниципальной программы
	Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма (далее - муниципальная программа)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города

	Соисполнители муниципальной программы
	Департамент образования администрации города;
муниципальные организации в сфере образования;
департамент по социальной политике администрации города;
муниципальные учреждения в сфере культуры;
муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта;
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр";
управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города;
муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"

	Цели муниципальной программы
	1. Укрепление единства, гражданского самосознания и духовной общности, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории города Нижневартовска.
2. Совершенствование мер, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, защиту прав и свобод граждан от экстремистских угроз, профилактику экстремизма и терроризма.
3. Создание условий для комплексной антитеррористической безопасности в городе Нижневартовске.

	Задачи муниципальной программы
	1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия и языков народов Российской Федерации, проживающих в городе Нижневартовске, укрепление их духовной общности и создание условий для обеспечения прав народов России в социально-культурной сфере.
2. Содействие социокультурной интеграции и адаптации мигрантов. 
3. Развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов, сведение 
к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории города Нижневартовска.
4. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.
5. Совершенствование мер, направленных на профилактику террористической идеологии в подростковой и молодежной среде. Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма.
6. Создание условий для комплексной антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования.

	Основные мероприятия
	1. Организация и проведение воспитательной и культурно-просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества
2. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и популяризация, как средства межнационального общения, а также обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, проживающих в городе
3. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия
4. Методическое обеспечение и подготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, а также этнокультурной компетентности специалистов
5. Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры
6. Организация и проведение воспитательной работы с подрастающим поколением в духе патриотизма с участием российского казачества
7. Проведение мероприятий по социокультурной интеграции и адаптация мигрантов
8. Совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества
9. Привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигранта, популяризация легального труда мигрантов
10. Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди населения города, направленной на профилактику экстремизма
11. Проведение информационных кампаний, направленных на просвещение населения муниципального образования в сфере профилактики экстремизма
12. Методическое обеспечение и подготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики экстремизма
13. Обеспечение эффективного мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма
14. Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на профилактику терроризма
15. Информирование населения муниципального образования в сфере профилактики терроризма
16. Методическое обеспечение и подготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики терроризма
17. Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов

	Наименование портфеля проектов (проекта) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации
	Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов.

	Целевые показатели муниципальной программы
	1. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе, с 63% до 68,6%. (определяется по информации, представленной Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на основании результатов социологического исследования «О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре).
2. Увеличение численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе, до 7740 человек.
3. Увеличение численности участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, до 7870 человек.
4. Увеличение количества мероприятий (проектов, программ), в которых приняли участие некоммерческие организации, по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма до 24 мероприятий. 
5. Увеличение количества участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в муниципальном образовании, до 155 человек.
6. Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма до 1700 человек.
7. Увеличение количества муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, обученных по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, до 1760 человек.
8. Увеличение количества материалов, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, профилактику терроризма и экстремизма:  
- публикаций в городских средствах массовой информации, до 460 единиц;
- макетов информационно-справочных материалов, в том числе аудио-, видеороликов, телевизионных телепередач, фильмов, специальных репортажей, до 93 единиц.
9. Увеличение количества мигрантов, принявших участие в мероприятиях, направленных на их адаптацию и интеграцию, до 570 человек. 
10. Увеличение количества участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, до 1300 человек.
11. Увеличение численности обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма, от общего количества обучающихся до 7,1 тыс. человек.
12. Увеличение доли обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования, с 69,4% до 69,67%.

	Сроки реализации муниципальной программы
	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года

	Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 59 876,60 тыс. рублей, в том числе:
- 2019 год – 8 396,60 тыс. рублей;
- 2020 год - 4 680,00 тыс. рублей;
- 2021 год - 4 680,00 тыс. рублей;
- 2022 год – 4 680,00 тыс. рублей;
- 2023 год – 4 680,00 тыс. рублей;
- 2024 год – 4 680,00 тыс. рублей;
- 2025 год – 4 680,00 тыс. рублей;
- 2026 - 2030 годы – 23 400,00 тыс. рублей.
Источники финансирования муниципальной программ:
- средства бюджета автономного округа – 106,60 тыс. рублей, в том числе 2019 год – 106,60 тыс. рублей;
- средства бюджета города: 59 770 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 8 290,00 тыс. рублей;
2020 год - 4 680,00 тыс. рублей;
2021 год - 4 680,00 тыс. рублей;
2022 год – 4 680,00 тыс. рублей;
2023 год – 4 680,00 тыс. рублей;
2024 год – 4 680,00 тыс. рублей;
2025 год – 4 680,00 тыс. рублей;
2026 - 2030 годы – 23 400,00 тыс. рублей.


	Параметры финансового обеспечения портфеля проектов (проекта) города, направленных в том числе на реализацию  национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы
	Муниципальная программа не содержит финансового обеспечения портфеля проектов, проекта.



Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитии конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
Муниципальной программой не предусмотрено формирование благоприятной деловой среды.

1.2. Инвестиционные проекты.
Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых, в том числе, на принципах проектного управления.

1.3. Развитие конкуренции.
Муниципальная программа не содержит мер по развитию конкуренции в установленной сфере деятельности и содействию импортозамещения в автономном округе, реализации стандарта развития конкуренции. 

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает:
- ежегодное формирование перечня основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период с уточнением затрат по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы;
- корректировку программы с учетом социологических исследований, проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе;
- информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании основных мероприятий муниципальной программы.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
- обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий муниципальной программы, и контролирует их исполнение;
- вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение основных мероприятий муниципальной программы, совместно с соисполнителями муниципальной программы формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый год;
- контролирует выполнение основных мероприятий муниципальной программы;
- готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств;
- осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной программы, предусматривает корректировку муниципальной программы по результатам социологических исследований;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Соисполнители муниципальной программы несут ответственность за рациональное, целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами.
Перечень мероприятий, проводимых в соответствии с мероприятиями муниципальной программы согласовывается соисполнителем муниципальной программы с ответственным исполнителем муниципальной программы и включается в Перечень мероприятий муниципальной программы на очередной год.
Соисполнителями муниципальной программы по согласованию с ответственным исполнителем утверждаются программы семинаров с указанием привлекаемых экспертов, предусмотренных муниципальной программой, положения о предусмотренных муниципальной программой конкурсах, форумах, фестивалях и т.д.
Соисполнители муниципальной программы обязаны представлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о реализации основных мероприятий муниципальной программы для текущего мониторинга и формирования сводного отчета.
Оценка эффективности муниципальной программы основана на мониторинге достижения целевых показателей муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей и осуществляется в соответствии с Порядком проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ города Нижневартовска.
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города.
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и меры по их преодолению приведены в таблице 5.
Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия на принципах проектного управления и мероприятия с применением инициативного бюджетирования.
Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы, реализующие мероприятия, организацию деятельности по которым возможно сориентировать на формирование непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала и устранение всех видов потерь, применяют технологии бережливого производства.
Обеспечивается информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы.
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Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»

	N п/п
	Наименование показателя
	Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы
	Значение показателя по годам
	Целевое значение показателя 
на момент окончания действия муниципальной программы

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 - 2030 годы
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе (%) <1> -
	63
	68,5
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6

	2.
	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе (чел.) <2>
	7 500
	7750
	7810
	7870
	7870
	7870
	7870
	7870
	7870
	7870

	3.
	Численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (чел.) <3> 
	630
	7590
	7670
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740
	7740

	4.
	Количество мероприятий (проектов, программ), в которых приняли участие некоммерческие организации, по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма (ед.) <4>
	-
	25
	23
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	5.
	Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в муниципальном образовании (чел.) <5>
	-
	138
	145
	155
	155
	155
	155
	155
	155
	155

	6.
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма (чел.) <6> 
	-
	1818
	1690
	1700
	1700
	1700
	1700
	1700
	1700
	1700

	7.
	Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, обученных по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма (чел.) <7> 
	1307
	1446
	1603
	1760
	1760
	1760
	1760
	1760
	1760
	1760

	8.
	Количество материалов, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, профилактику терроризма и экстремизма: <8>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.
	публикаций в городских средствах массовой информации (ед.) 
	400
	440
	450
	460
	460
	460
	460
	460
	460
	460

	8.2.
	макетов информационно-справочных материалов, в том числе аудио-, видеороликов, телевизионных телепередач, фильмов, специальных репортажей (ед.)
	58
	71
	82
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93

	9.
	Количество мигрантов, принявших участие в мероприятиях, направленных на их адаптацию и интеграцию <9>
	-
	540
	560
	570
	570
	570
	570
	570
	570
	570

	10.
	Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма (чел.) <10>
	-
	1370
	1250
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300

	11.
	Численность обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма, от общего количества обучающихся (тыс. чел.) <11>
	6,2
	6,5
	6,8
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1

	12.
	Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования (%) <12>
	57,1
	69,62
	69,64
	69,67
	69,67
	69,67
	69,67
	69,67
	69,67
	69,67



<1> - рассчитывается исходя из отношения количества граждан, признавших, что за последние годы межнациональные отношения не изменились или стали более терпимыми, к общему количеству опрошенных.
<2> - определяется по фактическому количеству участников мероприятий, проведенных в течение года (без нарастающего итога).
<3> - определяется по фактическому количеству участников мероприятий, проведенных в течение года (без нарастающего итога).
<4> - определяется по фактическому количеству мероприятий, проведенных в течение года (без нарастающего итога).
<5> - определяется по фактическому количеству участников мероприятий, проведенных в течение года (без нарастающего итога).
<6> - определяется по фактическому количеству молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, проведенных в течение года (без нарастающего итога).
<7> - рассчитывается исходя из количества специалистов, ежегодно обученных по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (с нарастающим итогом).
<8.1.> - определяется по количеству фактически размещенных публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, профилактику терроризма и экстремизма в течение года (без нарастающего итога).
<8.2.> - определяется по количеству фактически разработанных макетов информационно-справочных материалов, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, профилактику терроризма и экстремизма (с нарастающим итогом).
<9> - определяется по фактическому количеству участников мероприятий из числа мигрантов, проведенных в течение года (без нарастающего итога).
<10> - определяется по фактическому количеству участников мероприятий, проведенных в течение года (без нарастающего итога).
<11> - определяется по фактическому количеству участников мероприятий из числа обучающихся и молодежи, проведенных в течение года (с нарастающим итогом).
<12> - определяется как отношение фактически приобретенного оборудования к общему количеству оборудования, которое обеспечивает максимальную антитеррористическую защищенность объектов, находящихся в ведении муниципального образования.




Таблица 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»

	№ 
п/п
	Основные мероприятия муниципальной программы 
(связь мероприятий с показателями муниципальной программы)
	Ответственный исполнитель/
соисполнители муниципальной программы
	Источники 
финансирования
	Финансовые затраты на реализацию 
муниципальной программы (тыс. рублей)

	
	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 - 2030 годы

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Цели 1. Укрепление единства, гражданского самосознания и духовной общности, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории города Нижневартовска

Задача 1 Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия и языков народов Российской Федерации, проживающих в городе Нижневартовске, укрепление их духовной общности и создание условий для обеспечения прав народов России в социально-культурной сфере

	1.1.
	Организация и проведение воспитательной и культурно-просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества
(показатели 1, 2, 3, 4, 6, 10)
	департамент образования администрации города;
муниципальные организации в сфере образования
	всего
	380
	380
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	380
	380
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	департамент по социальной политике администрации города;
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр"
	всего
	2020
	150
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	850

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	2020
	150
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	850

	
	
	департамент по социальной политике администрации города;
муниципальные учреждения в сфере культуры
	всего
	8460
	1090
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	3350

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	8460
	1090
	670
	670
	670
	670
	670
	670
	3350

	
	
	департамент по социальной политике администрации города;
муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта
	всего
	1360
	150
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	550

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	1360
	150
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	550

	
	
	управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города
	всего
	150
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	150
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и популяризация, как средства межнационального общения, а также обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, проживающих в городе
(показатели 1, 2, 3, 5, 6)
	департамент образования администрации города;
муниципальные организации в сфере образования
	всего
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	департамент по социальной политике администрации города;
муниципальные учреждения в сфере культуры
	всего
	1200
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	500

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	1200
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	500

	1.3.
	Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия
(показатели 1, 8)
	управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города
	всего
	2821,7
	350
	224,7
	224,7
	224,7
	224,7
	224,7
	224,7
	1123,5

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	2821,7
	350
	224,7
	224,7
	224,7
	224,7
	224,7
	224,7
	1123,5

	
	
	управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города
	всего
	3465,8
	300
	287,8
	287,8
	287,8
	287,8
	287,8
	287,8
	1439

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	3465,8
	300
	287,8
	287,8
	287,8
	287,8
	287,8
	287,8
	1439

	1.4.
	Методическое обеспечение и подготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, а также этнокультурной компетентности специалистов
(показатель 7)
	управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города
	всего
	150
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	150
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по задаче 1
	всего
	20050,9
	2870
	1561,9
	1561,9
	1561,9
	1561,9
	1561,9
	1561,9
	7809,5

	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет города
	20050,9
	2870
	1561,9
	1561,9
	1561,9
	1561,9
	1561,9
	1561,9
	7809,5

		Задача 2 Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма



	2.1.
	Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры
(показатель 2, 4, 6, 10)
	департамент по социальной политике администрации города;
муниципальные учреждения в сфере культуры
	всего
	380
	380
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	380
	380
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	департамент образования администрации города;
муниципальные организации в сфере образования
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Организация и проведение воспитательной работы с подрастающим поколением в духе патриотизма с участием российского казачества (показатели 2, 4, 6, 10)
	департамент образования администрации города;
муниципальные организации в сфере образования
	всего
	400
	400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	400
	400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	департамент по социальной политике администрации города;
муниципальные учреждения в сфере культуры
	всего
	300
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	300
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	департамент по социальной политике администрации города;
муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта
	всего
	235
	235
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	235
	235
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по задаче 2
	всего
	1315
	1315
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет города
	1315
	1315
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




	Цель 2 Совершенствование мер, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, защиту прав и свобод граждан от экстремистских угроз, профилактику экстремизма и терроризма

Задача 3  Содействие социокультурной интеграции и адаптации мигрантов

	3.1.
	Проведение мероприятий по социокультурной интеграции и адаптация мигрантов
(показатели 1, 2, 3, 4, 6, 9)
	департамент по социальной политике администрации города;
муниципальные учреждения в сфере культуры
	всего
	960
	520
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	1100

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	960
	520
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	1100

	
	
	департамент образования администрации города;
муниципальные организации в сфере образования
	всего
	120
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	120
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	Совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества
(показатели 1, 2, 3, 9)
	департамент по социальной политике администрации города;

	всего
	60
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	60
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	департамент по социальной политике администрации города;
муниципальные учреждения в сфере культуры
	всего
	90
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	150

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	90
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	150

	3.3.
	Привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигранта, популяризация легального труда мигрантов 
(показатели 1, 8)
	управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города
	всего
	286,6
	100
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	466,5

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	286,6
	100
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	93,3
	466,5

	
	Итого по задаче 3
	всего
	4606,3
	830
	343,3
	343,3
	343,3
	343,3
	343,3
	343,3
	1716,5

	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет города
	4606,3
	830
	343,3
	343,3
	343,3
	343,3
	343,3
	343,3
	1716,5

	
Задача 4  Развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории города Нижневартовска

	4.1.
	Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди населения города, направленной на профилактику экстремизма
(показатели 1, 2, 3, 4, 6)
	департамент по социальной политике администрации города;
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр"
	всего
	1086,6
	426,6
	330
	330
	330
	330
	330
	330
	1650

	
	
	
	бюджет автономного округа
	106,6
	106,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	980
	320
	330
	330
	330
	330
	330
	330
	1650

	
	
	департамент по социальной политике администрации города;
муниципальные учреждения в сфере культуры
	всего
	810
	50
	260
	50
	50
	50
	50
	50
	250

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	810
	50
	260
	50
	50
	50
	50
	50
	250

	4.2.
	Проведение информационных кампаний, направленных на просвещение населения муниципального образования в сфере профилактики экстремизма
(показатели 1, 8)
	муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"
	всего
	958,2
	78,2
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	400

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	958,2
	78,2
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	400

	
	
	департамент образования администрации города;
муниципальные организации в сфере образования
	всего
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города
	всего
	1452
	0
	132
	132
	132
	132
	132
	132
	660

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	1452
	0
	132
	132
	132
	132
	132
	132
	660

	4.3.
	Методическое обеспечение и подготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики экстремизма
(показатель 7)
	управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города
	всего
	2200
	0
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	1000

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	2200
	0
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	1000

	
	
	департамент по социальной политике администрации города;
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр"
	всего
	1430
	110
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	600

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	1430
	110
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	600

	4.4.
	Обеспечение эффективного мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма
(показатели 6, 8)
	управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города
	всего
	140
	140
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	140
	140
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"
	всего
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города
	всего
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по задаче 4
	всего
	11075,2
	833,2
	1122
	912
	912
	912
	912
	912
	4560

	
	
	бюджет автономного округа
	106,6
	106,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет города
	11181,8
	939,8
	1122
	912
	912
	912
	912
	912
	4560

	Цель 3. Создание условий для комплексной антитеррористической безопасности в городе Нижневартовске

Задача 5 Совершенствование мер, направленных на профилактику террористической идеологии в подростковой и молодежной среде. Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма.


	5.1.
	Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на профилактику терроризма 
(показатели 3, 6, 11)
	департамент образования администрации города;
муниципальные организации в сфере образования
	всего
	1200
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	500

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	1200
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	500

	
	
	департамент по социальной политике администрации города;
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр"
	всего
	1200
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	500

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	1200
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	500

	
	
	департамент по социальной политике администрации города;
муниципальные учреждения в сфере культуры
	всего
	600
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	250

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	600
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	250

	
	
	департамент по социальной политике администрации города;
муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта
	всего
	630
	80
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	250

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	630
	80
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	250

	5.2.
	Информирование населения муниципального образования в сфере профилактики терроризма
(показатель 8)
	управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города
	всего
	4465,5
	431,8
	366,7
	366,7
	366,7
	366,7
	366,7
	366,7
	1833,5

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	4465,5
	431,8
	366,7
	366,7
	366,7
	366,7
	366,7
	366,7
	1833,5

	
	
	управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города
	всего
	5255
	305
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	2250

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	5255
	305
	450
	450
	450
	450
	450
	450
	2250

	
	
	муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"
	всего
	467,1
	70
	36,1
	36,1
	36,1
	36,1
	36,1
	36,1
	180,5

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	467,1
	70
	36,1
	36,1
	36,1
	36,1
	36,1
	36,1
	180,5

	5.3.
	Методическое обеспечение и подготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики терроризма
(показатели 7, 8)
	управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города
	всего
	2400
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	1000

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	2400
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	1000

	
	
	управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города
	всего
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по задаче 5
	всего
	16317,6
	1436,8
	1352,8
	1352,8
	1352,8
	1352,8
	1352,8
	1352,8
	6764

	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет города
	16317,6
	1436,8
	1352,8
	1352,8
	1352,8
	1352,8
	1352,8
	1352,8
	6764

	Задача 6 Создание условий для комплексной антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования

	6.1.
	Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов
(показатель 12)
	департамент по социальной политике администрации города;
муниципальные учреждения в сфере культуры
	всего
	3060
	360
	300
	240
	240
	240
	240
	240
	1200

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	3060
	360
	300
	240
	240
	240
	240
	240
	1200

	
	
	департамент по социальной политике администрации города;
муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта
	всего
	3095
	395
	0
	270
	270
	270
	270
	270
	1350

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	3095
	395
	0
	270
	270
	270
	270
	270
	1350

	
	
	муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"
	всего
	250
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет города
	250
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по задаче 6
	всего
	6405
	1005
	300
	510
	510
	510
	510
	510
	2550

	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет города
	6405
	1005
	300
	510
	510
	510
	510
	510
	2550

	Всего по муниципальной программе:
	всего
	59770
	8290
	4680
	4680
	4680
	4680
	4680
	4680
	23400

	
	бюджет автономного округа
	106,6
	106,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет города
	59876,6
	8396,6
	4680
	4680
	4680
	4680
	4680
	4680
	23400



Таблица 3 

Портфели проектов и проекты города, направленные в том числе на реализацию национальных,
федеральных и региональных проектов Российской Федерации
в рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма» <*>

	№
п/п
	Наименование портфеля 
проектов, 
проекта 
	Наименование 
проекта 
или 
мероприятия 
	Номер 
основного мероприятия 
	Цели 
	Срок 
реализа-ции 
	Источники 
финансирования 
	Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) 

	
	
	
	
	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	2018
год
	2019
год
	2020
год
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год
	2025
год
	2026-2030 годы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17



<*> мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов.

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма», их связь с целевыми показателями

	№ п/п
	Основные мероприятия
	Целевой
показатель <3>

	
	Наименование <1>
	Содержание (направления расходов) <2>
	Наименование портфеля проектов (проекта)*
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Цели: 1. Укрепление единства, гражданского самосознания и духовной общности, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории города Нижневартовска

Задача 1 Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия и языков народов Российской Федерации, проживающих в городе Нижневартовске, укрепление их духовной общности и создание условий для обеспечения прав народов России 
в социально-культурной сфере

	1.1
	Организация и проведение воспитательной и культурно-просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества
	Мероприятие предусматривает расходы на организацию и проведение мероприятия воспитательного и культурно-просветительского характера
	Отсутствуют
	показатели 1, 2, 3, 4, 6, 10

	1.2.
	Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и популяризация, как средства межнационального общения, а также  обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, проживающих в городе
	Мероприятие предусматривает расходы на организацию и проведение лекций, акций и онлайн-конференций, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и популяризация, как средства межнационального общения
	Отсутствуют
	показатели 1, 2, 3, 5, 6

	1.3.
	Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия
	Мероприятие предусматривает расходы на изготовление и размещение информационных материалов, направленных на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия
	Отсутствуют
	показатели 1, 8

	1.4.
	Методическое обеспечение и подготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, а также этнокультурной компетентности специалистов
	Мероприятие предусматривает расходы на организацию и проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, а также этнокультурной компетентности специалистов
	Отсутствуют
	показатель 7

	Задача 2 Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма

	2.1.
	Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры
	Мероприятие предусматривает расходы на организацию и проведение мероприятий по сохранению и популяризации самобытной казачьей культуры
	Отсутствуют
	показатель 2, 4, 6, 10

	2.2.
	Организация и проведение воспитательной работы с подрастающим поколением в духе патриотизма с участием российского казачества
	Мероприятие предусматривает расходы на организацию и проведение мероприятий по участию российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма
	Отсутствуют
	показатель 2, 4, 6, 10

	
Цель 2 Совершенствование мер, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, защиту прав и свобод граждан от экстремистских угроз, профилактику экстремизма и терроризма

Задача 3 Содействие социокультурной интеграции и адаптации мигрантов


	3.1.
	Проведение мероприятий по социокультурной интеграции и адаптация мигрантов
	Мероприятие предусматривает расходы на организацию и проведение мероприятий по социокультурной интеграции и адаптация мигрантов
	Отсутствуют
	показатели 1, 2, 3, 4, 6, 9

	3.2.
	Совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества
	Мероприятие предусматривает расходы на организацию и проведение консультаций, встреч, бесед, лекторий с мигрантами
	Отсутствуют
	показатели 1, 2, 3, 9

	3.3.
	Привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигранта, популяризация легального труда мигрантов
	Мероприятие предусматривает расходы на обеспечение информационной кампании по формированию положительного образа мигранта, популяризация легального труда мигрантов
	Отсутствуют
	показатели 1, 8

	Задача 4. Развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов, сведение к минимуму условий 
для проявлений экстремизма на территории города Нижневартовска

	4.1.
	Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди населения города, направленной на профилактику экстремизма
	Мероприятие предусматривает расходы на организацию и проведение мероприятий по воспитательной и просветительской работе среди населения города, направленной на профилактику экстремизма
	Отсутствуют
	показатели 1, 2, 3, 4, 6

	4.2.
	Проведение информационных кампаний, направленных на просвещение населения муниципального образования в сфере профилактики экстремизма
	Мероприятие предусматривает расходы на изготовление 
и размещение информационных материалов, направленных 
на профилактику экстремизма
	Отсутствуют
	показатели 1, 8

	4.3.
	Методическое обеспечение и подготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики экстремизма
	Мероприятие предусматривает расходы на организацию и проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики экстремизма
	Отсутствуют
	показатель 7

	4.4.
	Обеспечение эффективного мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма
	Мероприятие предусматривает расходы на организацию и проведение мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма 
	Отсутствуют
	показатели 6, 8

	Цель 3 Создание условий для комплексной антитеррористической безопасности в городе Нижневартовске.

Задача 5 Совершенствование мер, направленных на профилактику террористической идеологии в подростковой и молодежной среде. Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма

	5.1.
	Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на профилактику терроризма
	Мероприятие предусматривает расходы на организацию и проведение воспитательных и просветительских мероприятий среди детей и молодежи, направленной на профилактику терроризма
	Отсутствуют
	показатели 3, 6, 11

	5.2.
	Информирование населения муниципального образования в сфере профилактики терроризма
	Мероприятие предусматривает расходы на изготовление и размещение информационных материалов, направленных на профилактику терроризма
	Отсутствуют
	показатель 8

	5.3.
	Методическое обеспечение и подготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики терроризма
	Мероприятие предусматривает расходы на организацию и проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики терроризма
	Отсутствуют
	показатели 7, 8

	Задача 6. Создание условий для комплексной антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования

	6.1.
	Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов
	Мероприятие предусматривает расходы на обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных объектов
	Отсутствуют
	показатель 12




Таблица 5 

Перечень возможных рисков 
при реализации муниципальной программы 
[bookmark: _GoBack]«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»
 и мер по их преодолению

	№ п/п
	Описание риска <1>
	Меры по преодолению рисков <2>

	1
	2
	3

	1
	Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы
	Корректировка основных мероприятий муниципальной программы и показателей эффективности муниципальной программы;
Перераспределение финансовых ресурсов в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств

	2
	Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации основных мероприятий муниципальной программы
	Систематическое осуществление мониторинга реализации основных мероприятий муниципальной программы, контроль за деятельностью соисполнителей



