**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27 февраля 2024 года |  |  №2 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Кощенко Дмитрий Александрович | – | глава города |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |
| Приглашенные: 5 человека. |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

 1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

2. Об участии администрации города Нижневартовска в реализации проектов, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации (итог за 2023 год, планы на 2024 год).

 3. Об изменении ответственных лиц за реализацию национальных проектов в администрации города Нижневартовска.

 4. Об исполнении решений Проектного комитета.

 **1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

(Попович, Котов, Боков, Шипицина, Силецкий)

**РЕШИЛИ:**

1.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

* + 1. Руководителю проекта (Котов Д.А.) усилить контроль по исполнению плана-графика выполнения работ и мобилизации ресурсов, предусматривающего завершение работ не позднее 30.04.2024, в соответствии с приложением 2 к протоколу.

1.2. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Безопасные качественные дороги Нижневартовской городской агломерации", "Новогодний Нижневартовск 2024", "Организация и проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2024", "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной" и "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем" принять к сведению.

 **2. Об участии администрации города Нижневартовска в реализации проектов, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации.**

(Боков, Мурашко, Ситников, Князева, Савельева, Шипицина, Попенко)

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию об участии администрации города Нижневартовска в реализации проектов, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации принять к сведению.

2.2. Отметить 100% достижение показателей за 2023 год в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Безопасные качественные дороги", "Культура", "Демография", "Образование", "Экология".

 **3. Об изменении ответственных лиц за реализацию национальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

(Попович)

**РЕШИЛИ:**

3.1. В связи с кадровыми изменениями в администрации города приложение 2 к протоколу заседания Проектного комитета администрации города от 31.01.2022 №1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к протоколу.

 **4. Об исполнении решений Проектного комитета.**

(Попович)

**РЕШИЛИ:**

4.1. Срок исполнения поручения, предусмотренный пунктом 1.4.1. протокола заседания Проектного комитета от 20.12.2023 №12, в связи с уточнением сметы расходов на открытие фестиваля, продлить до 29.02.2024.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | Д.А. Кощенко |
| СОГЛАСОВАНО:Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Заместитель директора департамента,

начальник управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Попович Наталья Александровна

тел. (3466) 29-12-25

Приложение 1 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 27.02.2024 №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список участников****заседания Проектного комитета администрации****города Нижневартовска**27 февраля 2024 года г. Нижневартовск

|  |
| --- |
| **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** |
| 1. Кощенко

 Дмитрий Александрович | - глава города, председатель Проектного комитета администрации города |
| 2. СитниковВиктор Петрович | - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города |
| 3. Попович  Наталья Александровна | - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города |
| 4. Князева  Светлана  Геннадьевна | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города |
| 5. Ефремов  Сергей  Иванович | - исполняющий обязанности заместителя главы города |
| 6. Боков  Анатолий  Николаевич | - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 7. Мурашко  Ирина Николаевна | - заместитель главы города по экономике и финансам |
| 8. Мыльников  Виктор Алексеевич | - исполняющий обязанности заместителя главы города |
| 9. Крутовцов  Александр Алексеевич | - начальник юридического управления администрации города |
| 10. Жукова  Наталья  Сергеевна | - управляющий делами администрации города |
| **Приглашенные:** |  |
| 11. Котов  Дмитрий Анатольевич | - заместитель директора департамента образования администрации города |
| 12. Силецкий Иван Петрович | - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |
| 13. Попенко  Олег Александрович | - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска |
| 14. Шипицина  Елена  Анатольевна | - заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города |
| 15. Савельева  Юлия Николаевна  | - исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города  |

 |

Приложение 2 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 27.02.2024 №2

План-график выполнения работ и мобилизации ресурсов строительства объекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21", в соответствии с календарным планом муниципального проекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****контрольной точки КП** | **Наименование****этапа проекта/работы/контрольной точки** | **Дата****начала** | **Дата****окончания** | **Ответственный исполнитель** |
| **8.** | **Строительно-монтажные работы на площадке, озеленение и установка малых архитектурных форм, устройство дорожной одежды и организация дорожного движения, ввод объекта в эксплуатацию** | **24.09.2021** | **16.05.2024** | Бир В.Е. |
| 8.1. | Выполнение СМР на площадке  | 24.09.2021 | 25.04.2024 | Бир В.Е. |
| 8.1.4. | Выполнение внутренней отделки здания | 01.08.2022 | 25.04.2024 | Бир В.Е. |
| 8.1.4.1. | Выполнение внутренней отделки здания завершено | 25.04.2024 | 25.04.2024 | Бир В.Е. |
| 8.1.5. | Устройство внутренних инженерных коммуникаций | 01.08.2022 | 25.04.2024 | Бир В.Е. |
| 8.1.5.1. | Устройство внутренней канализации | 01.08.2022 | 31.03.2024 | Бир В.Е. |
| 8.1.5.2. | Устройство внутреннего водопровода | 01.08.2022 | 31.03.2024 | Бир В.Е. |
| 8.1.5.3. | Устройство технологического оборудования бассейна | 01.08.2022 | 31.03.2024 | Бир В.Е. |
| 8.1.5.5. | Устройство вентиляции | 01.08.2022 | 31.03.2024 | Бир В.Е. |
| 8.1.5.6. | Устройство силового электрооборудования и электрического освещения | 01.08.2022 | 25.04.2024 | Бир В.Е. |
| 8.1.5.7. | Устройство внутренних инженерных коммуникаций завершено | 25.04.2024 | 25.04.2024 | Бир В.Е. |
| 8.1.6. | Устройство систем сигнализации | 01.08.2022 | 25.04.2024 | Бир В.Е. |
| 8.1.6.1. | Устройство системы охранной телевизионной | 01.08.2022 | 25.04.2024 | Бир В.Е. |
| 8.1.6.2. | Устройство охранной сигнализации | 01.08.2022 | 25.04.2024 | Бир В.Е. |
| 8.1.6.3. | Устройство систем контроля доступа и управления доступом и часофикации завершено | 01.08.2022 | 25.04.2024 | Бир В.Е. |
| 8.1.6.4. | Устройство системы приема эфирного телевидения | 01.08.2022 | 25.04.2024 | Бир В.Е. |
| 8.1.6.5. | Устройство систем сигнализации завершено | 25.04.2024 | 25.04.2024 | Бир В.Е. |
| 8.2. | Выполнение работ по озеленению и установке малых архитектурных форм на территории | 15.04.2023 | 25.04.2024 | Бир В.Е. |
| 8.2.1. | Выполнение работ по озеленению и установке малых архитектурных форм на территории завершено | 25.04.2024 | 25.04.2024 | Бир В.Е. |
| 8.4. | Приемка результатов работ с подписанием Акта приемки законченного объекта строительства | 26.04.2024 | 30.04.2024 | Бир В.Е. |
| 8.4.1. | Акта приемки законченного объекта строительства подписан | 30.04.2024 | 30.04.2024 | Бир В.Е. |
| 8.5. | Ввод объекта в эксплуатацию | 30.04.2024 | 16.05.2024 | Бир В.Е. |
| 8.5.1. | Подготовка пакета документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 30.04.2024 | 16.05.2024 | Бир В.Е. |
| 8.5.2. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 16.05.2024 | 16.05.2024 | Бир В.Е. |
| 8.5.3. | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | 16.05.2024 | 16.05.2024 | Бир В.Е. |

Приложение 3 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 27.02.2024 №2

**Список ответственных лиц** **за реализацию национальных проектов (программ)**

| **№** | **Ответственный** | **Направление формирования национальных проектов (программ)** |
| --- | --- | --- |
|  | Заместитель главы города по социальной и молодежной политике  | «Здравоохранение» «Культура»«Образование»«Демография» «Наука»  |
|  | Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города  | «Безопасные качественные дороги» |
|  | Заместитель главы города по строительству  | «Жилье и городская среда» |
|  | Заместитель главы города по экономике и финансам  | «Производительность труда и поддержка занятости»«Цифровая экономика»«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»«Международная кооперация и экспорт» |
|  | Заместитель главы города  | «Экология» |