от 29.03.2024 №221-р

О внесении изменения в распоряжение администрации города от 29.12.2017           №2053-р "Об утверждении плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по муниципальному образованию город Нижневартовск" (с изменениями                         от 17.03.2020 №249-р, 30.03.2021 №206-р, 11.03.2022 №167-р, 15.02.2023 №71-р, 21.04.2023 №242-р, 26.09.2023 №608-р)

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.10.2017 №604-рп "О снижении объемов                   и количества объектов незавершенного строительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" внести изменение в распоряжение администрации города от 29.12.2017 №2053-р "Об утверждении плана снижения объемов                    и количества объектов незавершенного строительства по муниципальному образованию город Нижневартовск" (с изменениями от 17.03.2020 №249-р, 30.03.2021 №206-р, 11.03.2022 №167-р, 15.02.2023 №71-р, 21.04.2023 №242-р, 26.09.2023 №608-р), изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Глава города                                                                                           Д.А. Кощенко

Приложение к распоряжению

администрации города

от 29.03.2024 №221-р

ПЛАН

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства муниципальной собственности

по муниципальному образованию город Нижневартовск

по состоянию на 01.01.2024

# Раздел I. "Объекты незавершенного строительства,

# в отношении которых предлагается завершение строительства"

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства | Мощность объекта, стоимость строительства (тыс. руб.) | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта (тыс. руб.) | Источники и объемы финансирования, необходимые для завершения строительства | Мероприятия, исполнитель | Срок ввода объекта в эксплуатацию (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе из бюджета автономного округа | всего | в том числе из бюджета автономного округа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу I "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства" | - | - | - | - | - | - |

Раздел II. "Объекты незавершенного строительства,

в отношении которых предлагается проведение консервации"

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства | Мощность объекта, стоимость строительства (тыс. руб.) | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта (тыс. руб.) | Источники и объемы финансирования, необходимые для консервации объекта | Мероприятия, исполнитель | Срок проведения консервации объекта (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе из бюджета автономного округа | всего | в том числе из бюджета автономного округа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации" | - | - | - | - | - | - |

# Раздел III. "Объекты незавершенного строительства,

# в отношении которых предлагается приватизация (продажа)"

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства | Мощность объекта, стоимость строительства (тыс. руб.) | Годы фактического начала и прекращения строительства | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта (тыс. руб.) | Мероприятия, исполнитель | Предполагаемый срок продажи (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе из бюджета автономного округа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)" | - | - | - | - |

Раздел IV. "Объекты незавершенного строительства,

в отношении которых предлагается передача в концессию"

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства | Мощность объекта, стоимость строительства (тыс. руб.) | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта (тыс. руб.) | Мероприятия, исполнитель | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе из бюджета автономного округа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу IV "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию" | - | - | - | - |

# Раздел V. "Объекты незавершенного строительства,

# в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности

# либо в федеральную и муниципальную собственность"

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства | Мощность объекта, стоимость строительства (тыс. руб.) | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Документ - основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта (тыс. рублей) | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Мероприятия, исполнитель | Срок передачи объекта незавершенного строительства (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе из бюджета автономного округа |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности либо в федеральную и муниципальную собственность" | - | - | - | - | - |

Раздел VI. "Объекты незавершенного строительства,

в отношении которых предлагается списание и снос"

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства | Мощность объекта, стоимость строительства (тыс. руб.) | Годы фактического начала и прекращения строительства | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта (тыс. руб.) | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе из бюджета автономного округа |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Наименование объекта: "Физкультурно-оздоровительный комплекс для Нижневартовского государственного педагогического института. Блок А. г. Нижневартовск". Адрес местонахождения объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, улица Ленина, дом 2, корпус 1. Заказчик - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 5 110,4 кв.м, стоимость строительства не определена | начало строительства - 1987 год; прекращение строительства - 2003 год | незавершенный строительством объект принят в муниципальную собственность в 1998 году | 5 370,94 | 0,00 | постановление администрации города от 15.09.2023 №799 "О принятии управленческого решения о сносе объекта незавершенного строительства"; совокупность критериев, определенных пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 №1333 "О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства" | источник финансирования: городской бюджет. Потребность финансирования: (ориентировочный расчет стоимости): - обследование и проектные работы по сносу объекта - 6 106,93 тыс. руб. (2024 год); - осуществление сноса с подготовительными работами - 30 791,70 тыс. руб. (2025 год) | 2025 |
| Итого по разделу VI "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос" | 5 370,94 | 0,00 |  |  |  |

# Раздел VII. "Объекты незавершенного строительства,

# в отношении которых предлагается принятие в государственную казну"

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства | Мощность объекта, стоимость строительства (тыс. руб.) | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершения строительства | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта (тыс. руб.) | Мероприятия, исполнитель | Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе из бюджета автономного округа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу VII "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну" | - | - | - | - |

# Раздел VIII. "Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений,

# произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция,

# в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось"

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик работ | Мощность объекта, стоимость строительства (тыс. руб.) | Годы фактического начала и прекращения работ | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта (тыс. руб.) | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения (мероприятия), в том числе с обоснованием возможности/ невозможности использования разработанной проектной документации | Исполнитель | Срок реализации предлагаемых решений (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе из бюджета автономного округа |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Наименование объекта: "Восточный планировочный район (IV очередь строительства) г. Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов №31А, 32". Адрес местонахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск Заказчик - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | протяженность сети водоснабжения - 1 538 м. Протяженность сети канализации, водоснабжения К1, К1н, В1. 2 этап - 303,7 м, КНС - 1 шт. Стоимость строительства в текущем уровне цен по состоянию на IV квартал 2021 года - 67 966,61 тыс. руб. | начало работ - 2020 год, прекращение работ (завершение проектирования) - 2022 год | договоры о комплексном освоении территории от 11.12.2017 №1-2017-1, №2-2017-1 и договоры аренды земельных участков от 11.12.2017 №1-АЗТ, №2-АЗТ | 4 623,03 | 0,00 | проектно-сметная документация разработана. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости от 25.05.2022 №86-1-1-2-032857-2022 | строительство целесообразно в плановом периоде 2026-2028 годов. Объект включен в муниципальную программу "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска", утвержденную постановлением администрации города от 28.06.2013 №1304 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 2028 |
| 2. | Наименование объекта: "Реконструкция крытого тренировочного хоккейного корта г. Нижневартовска". Адрес местонахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск. Заказчик - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | общая площадь зданий 16 084 кв.м. Трибуны на 684 места. Стоимость строительства в ценах лет реализации (2029- 2030 годы) - 3 298 621,8 тыс. руб. | начало работ - 2020 год, прекращение работ (завершение проектирования) - 2022 год | письмо заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.05.2019 №01-Исх-АЗ-10050. Перечень поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по итогам прямого эфира "Команда Югры: стратегия развития физкультуры и спорта" от 23.08.2021. Перечень поручений по итогам рабочих совещаний с главами и представителями администраций муниципальных образований 22.11.2021, 23.11.2021 | 7 252,06 | 0,00 | проектная документация разработана. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 07.04.2022 №86-1-1-3-021117-2022, о проверке достоверности определения сметной стоимости от 30.12.2022 №86-1-1-2-095333-2022 | строительство целесообразно. Объект включен в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство", утвержденную постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 №561-п. На 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов финансирование объекта не предусмотрено | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 2030 |
| 3. | Наименование объекта: "Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство 11П микрорайона г. Нижневартовска". Адрес местонахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск. Заказчик - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 10,13 га протяженность внутриквартальных проездов с гравийным покрытием - 2,77504 км, протяженность сетей: наружного освещения - 2,414 км, электроснабжения - 3,858 км. Стоимость строительства планируемых объемов работ в ценах соответствующих лет реализации (2026-2027 годы)- 534 805,086 тыс. руб. | начало работ - 2017 год, прекращение работ (завершение проектирования) - 2018 год | приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 11.05.2018 №1647/36-п "Об утверждении плана-графика предоставления земельных участков бесплатно отдельным категориям граждан" в том числе семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства на территории города Нижневартовска" | 7 199,87 | 0,00 | проектно-сметная документация разработана. Положительные заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 08.05.2018 №86-1-1-3-0153-18, о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства от 08.05.2018 №86-1-0091-18 | строительство целесообразно. На 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов финансирование строительства объекта не предусмотрено | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 2028 |
| 4. | Наименование объекта: "Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство 13П микрорайона г. Нижневартовска". Адрес местонахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск. Заказчик - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 12,51 га протяженность внутриквартальных проездов с гравийным покрытием - 1,78855 км, протяженность сетей: наружного освещения - 2,014 км, электроснабжения - 3,991 км. Стоимость строительства планируемых объемов работ в ценах соответствующих лет реализации (2026-2027 годы) - 413 949,236 тыс. руб. | начало работ - 2017 год, прекращение работ (завершение проектирования) - 2018 год | приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 11.05.2018 №1647/36-п "Об утверждении плана-графика предоставления земельных участков бесплатно отдельным категориям граждан, в том числе семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства на территории города Нижневартовска" | 6 399,87 | 0,00 | проектно-сметная документация разработана. Положительные заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 07.05.2018 №86-1-1-3-0151-18, о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства от 07.05.2018 №86-1-0088-18 | строительство целесообразно. На 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов финансирование строительства объекта не предусмотрено. Объект включен в потребность муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска", утвержденной постановлением администрации города от 28.06.2013 №1304 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 2027 |
| 5. | Наименование объекта: "Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство 15П микрорайона г. Нижневартовска". Адрес местонахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск. Заказчик - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 12,60 га протяженность внутриквартальных проездов с гравийным покрытием - 1,8139 км, протяженность сетей: наружного освещения - 1,900 км, электроснабжения - 2,985 км Стоимость строительства планируемых объемов работ в ценах соответствующих лет реализации (2025-2026 годы) - 485 865,07 тыс. руб. | начало работ - 2017 год, прекращение работ (завершение проектирования) - 2018 год | приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 11.05.2018 №1647/36-п "Об утверждении плана-графика предоставления земельных участков бесплатно отдельным категориям граждан, в том числе семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства на территории города Нижневартовска" | 7 399,44 | 0,00 | проектно-сметная документация разработана. Положительные заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 08.05.2018, о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства от 08.05.2018 №86-1-0091-18 | строительство целесообразно. На 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов финансирование строительства объекта не предусмотрено. Объект включен в муниципальную программу "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска", утвержденную постановлением администрации города от 28.06.2013 №1304 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 2027 |
| 6. | Наименование объекта: "Улица Героев Самотлора от улицы Северной до улицы Тимошкова города Нижневартовска" Адрес местонахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск. Заказчик - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | протяженность 1,054 км. Стоимость строительства в текущем уровне цен II квартала 2023 года (в том числе НДС): 825 301,89 тыс. руб. | начало работ - 2021 год, прекращение работ (завершение проектирования) - 2024 год | постановление администрации города от 22.05.2019 №379 "Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории Восточного планировочного района (V очередь строительства) города Нижневартовска" | 132,81 | 0,00 | проектно-сметная документация разработана. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 23.03.2023 №86-1-1-3-014140-2023 | строительство целесообразно. Реализация в плановом периоде 2026-2028 годах. Объект включен в муниципальную программу "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска", утвержденную постановлением администрации города от 28.06.2013 №1304 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 2028 |
| Итого по разделу VIII "Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось" | 33 007,08 | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего по плану снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства | 38 378,02 | 0,00 |  |  |  |  |