ПРОЕКТ

Об утверждении  муниципальной программы города Нижневартовска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

  В целях улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, обеспечения устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города, в соответствии с решением Думы города от 29.10.2015 №891 "Об одобрении проекта муниципальной программы города Нижневартовска "Развитие жилищно-коммунального хозяйства":

          1.Утвердить муниципальную программу города Нижневартовска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» согласно приложению.

          2. Признать утратившими силу:
          - постановление администрации города от 15.12.2015 №2252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска»;
          - постановление администрации города от 01.06.2016 №789 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 15.12.2015 №2252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016-2020 годы»;
        - постановление администрации города от 27.01.2017 №115 «О внесении изменений в постановление администрации города от 15.12.2015 №2252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016-2020 годы» (с изменениями от 01.06.2016 №789);
        - постановление администрации города от 13.03.2017 №346 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 15.12.2015 №2252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016-2020 годы» (с изменениями от 01.06.2016 №789, 27.01.2017 №115);
        - постановление администрации города от 26.02.2018 №248 «О внесении изменений в постановление администрации города от 15.12.2015 №2252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016-2020 годы» (с изменениями от 01.06.2016 №789, 27.01.2017 №115, 13.03.2017 №346);
       - постановление администрации города от 31.08.2018 №1184 «О внесении изменений в постановление администрации города от 15.12.2015 №2252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016-2020 годы» (с изменениями от 01.06.2016 №789, 27.01.2017 №115, 13.03.2017 №346, 26.02.2018 №248);

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и распространяет свое действие на правоотношения, связанные с формированием бюджета города Нижневартовска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.




Глава города                                                                                             В.В.Тихонов

































                                                                                 Приложение к постановлению
                                                                                    администрации города
                                                                                    от_____________№__________

Муниципальная программа города Нижневартовска 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
 
Паспорт муниципальной программы города Нижневартовска 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
(далее – муниципальная программа)
                              
	Наименование                    муниципальной программы
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

	Ответственный исполнитель муниципальной               программы
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

	Соисполнители муниципальной программы
	Муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"

	Цель муниципальной программы
	Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города

	Задачи муниципальной программы
	1. Создание условий для развития коммунального хозяйства и повышения качества коммунальных услуг.
2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов.
3. Создание условий для улучшения технического состояния жилищного фонда.
4. Благоустройство дворовых территорий.
5. Поддержка жилищного хозяйства

	Основные мероприятия муниципальной программы
	1. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса.
2. Технологические разработки для обеспечения реализации действующего законодательства.
3. Регулирование роста платы населения за поставляемые энергетические ресурсы.
4. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
5. Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства дворовых территорий.
6. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилищном фонде.
7. Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства

	Наименование портфеля проектов (проекта) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации
	Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проектов и портфелей проектов


	Целевые показатели муниципальной программы
	1. Увеличение количества отремонтированных ветхих инженерных сетей на 70,095 км,   в том числе:
1.1. Сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении) – на 18,705 км; 
1.2. Сетей холодного водоснабжения – на 25,330 км; 
1.3. Сетей водоотведения – на 26,060 км.
2. Увеличение объема реализации сжиженного газа населению по розничным ценам на     96 000 кг.
3. Увеличение количества отремонтированного жилищного фонда, в том числе:
3.1.  Отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда – на 132 ед.
3.2. Отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов – на 24 ед.;
4. Увеличение объема выполненного благоустройства дворовых территорий, в том числе:
4.1. Отремонтированных внутриквартальных проездов – на 207 800,20 кв.м; 
4.2. Отремонтированных тротуаров –             на 18 520,00 кв.м;
5.   Общая площади ветхого жилищного фонда, жилищного фонда с неблагоприятными экологическими характеристиками и бесхозяйных строений, используемых гражданами для проживания, в соответствии с которой производится начисление платы за жилое помещение для населения и предоставляется субсидия на компенсацию недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек не выше уровня  – 78,591 тыс. кв.м.
6. Обеспечение актуального состояния программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года – 1 ед.
7. Обеспечение актуального состояния утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города – 3ед.
8. Сохранение доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа на уровне – 84,6%.
9. Увеличение количества многоквартирных домов, переведенных на электропищеприготовление – на 28 ед.

	Сроки реализации муниципальной программы
	2019-2025 годы и на период до 2030 года

	Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 4 898 342,18 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 412 179,99 тыс. рублей;
2020 год – 408 126,29 тыс. рублей;
2021 год – 407 803,59 тыс. рублей;
2022 год -  407 803,59 тыс. рублей;
2023 год -  407 803,59 тыс. рублей;
2024 год -  407 803,59 тыс. рублей;
2025 год -  407 803,59 тыс. рублей;
2026 - 2030 годы - 2 039 017,95 тыс. рублей


	Параметры финансового обеспечения портфеля проектов (проекта) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы
	Муниципальная программа не содержит финансового обеспечения портфеля проектов, проекта



        
I. О стимулировании инвестиционной и инновационной                    деятельности, развитии конкуренции и негосударственного сектора 
экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения   частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства города  предусмотрена муниципальная поддержка  субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в виде предоставления субсидии на:
- возмещения недополученных доходов при оказании населению          жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов из септиков,  по   тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
- финансовое обеспечение затрат на капитальный ремонт инженерных  сетей и объектов коммунального назначения;
- финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по подключению электрических плит в жилых помещениях многоквартирных домов, в связи с переводом на электропищеприготовление. 

1.2. Инвестиционные проекты.
Муниципальная программа не предусматривает реализацию                   инвестиционных проектов.

1.2. Развитие конкуренции.
          Содействие развитию конкуренции является приоритетным направлением деятельности  органов местного самоуправления и осуществляется посредством взаимодействия с окружными органами исполнительной власти в целях         реализации Национального плана развития конкуренции в Российской          Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а также реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением             Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р.
        Для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального       хозяйства в Нижневартовске разработан комплекс мер "дорожная карта"  по  содействию развитию конкуренции в автономном округе, утвержденный                  распоряжением администрации города   от 04 сентября 2015 года № 1458-р                   "О перечне структурных подразделений администрации города, ответственных за исполнение плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре", который    способствует улучшению конкурентной среды,  выявлению  административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами для развития рынка услуг жилищно-коммунального хозяйства,  а также уровню защиты прав потребителей. 
[bookmark: _GoBack]
II. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является      департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
В рамках исполнения основных мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель выполняет следующие функции:
- обеспечивает управление реализацией муниципальной программы,    эффективное использование средств, выделяемых на реализацию                    муниципальной программы;
- обеспечивает привлечение средств из бюджетов других уровней на     реализацию муниципальной программы;
- обеспечивает контроль за реализацией муниципальной программы;
- вносит предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы,      корректировки, связанные с оптимизацией либо реализацией основных   мероприятий муниципальной программы;
- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;
- готовит изменения в муниципальную программу в установленном      порядке;
- готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и            использовании финансовых средств; 
- ежеквартально, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в департамент        экономики администрации города отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств с пояснительной запиской для формирования итогов социально-экономического развития города        Нижневартовска за отчетный период;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
- доводит до сведения Думы города информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы за прошедший          финансовый год не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
Соисполнители муниципальной программы выполняют свои функции во взаимодействии с заинтересованными лицами органов местного                      самоуправления муниципального образования, хозяйствующими субъектами:
- организуют исполнение муниципальной программы;
- в установленные сроки предоставляют информацию об исполнении    ответственному исполнителю муниципальной программы;
- при необходимости выступают инициаторами корректировки             основных мероприятий муниципальной программы, источников и объёмов их финансирования  (с учётом результатов оценки эффективности муниципальной программы).
Должностные лица ответственного исполнителя муниципальной         программы, соисполнителей муниципальной программы несут                   предусмотренную законодательством ответственность за несвоевременную и некачественную реализацию муниципальной программы, недостижение        целевых показателей и неэффективное использования средств, выделяемых на ее реализацию.
Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также посредством предоставления подведомственным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг.
Реализация программных мероприятий муниципальным бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета автономного округа и бюджета города.
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и меры по их преодолению приведены в таблице 5.
Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия на        принципах проектного управления и мероприятия с применением                  инициативного бюджетирования.
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Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы города Нижневартовска
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства" 

	№
п/п
	Наименование показателя
	Значение
базового
показателя
на начало
реализации
муниципальной
программы
	Значение показателя по годам

	Целевое
значение
показателя
на момент
окончания
действия
муниципальной
программы

	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
год
	2022
год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026-2030 годы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей (км), в том числе: <1>
	6,485
	5,517
	6,063
	5,955
	5,840
	5,840
	5,840
	5,840
	29,200
	70,095

	1.1.
	Сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном            исчислении) (км)
	1,717
	1,537
	1,423
	1,705
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	7,800
	18,705

	1.2.
	Сетей холодного водоснабжения (км)
	3,616
	2,850
	2,440
	1,050
	2,110
	2,110
	2,110
	2,110
	10,550
	25,330

	1.3.
	Сетей водоотведения (км)
	1,152
	1,130
	2,200
	3,200
	2,170
	2,170
	2,170
	2,170
	10,850
	26,060

	2.
	Объем реализации сжиженного газа населению по розничным ценам (кг) <2>
	6 358
	8 000
	8 000
	8 000
	8 000
	8 000
	8 000
	8 000
	40 000
	96 000

	3.
	Количество отремонтированного жилищного фонда (ед.), в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда (ед.) <3.1>
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	55
	132

	3.2.
	Количество отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов (ед.) <3.2>
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	10
	24

	4.
	Объем выполненного благоустройства дворовых территорий:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Ремонт внутриквартальных проездов (кв.м) <4.1>
	41 816,1
	17 064,71
	17 339,59
	17 339,59
	17 339,59
	17 339,59
	17 339,59
	17 339,59
	86 697,95
	207 800,20

	4.2.
	Ремонт тротуаров (кв.м) <4.2>
	6 105,7
	1 470,40
	1 550,00
	1 550,00
	1 550,00
	1 550,00
	1 550,00
	1 550,00
	7 750,00
	18 520,00

	5.
	Общая площадь ветхого жилищного фонда, жилищного фонда                с неблагоприятными экологическими характеристиками и бесхозяйных строений, используемых гражданами для проживания, в соответствии с которой производится начисление платы за жилое помещение для населения и предоставляется субсидия на компенсацию недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (тыс. кв.м) <5>
	97,449
	78,591
	78,591
	78,591
	78,591
	78,591
	78,591
	78,591
	392,955
	78,591

	6.
	Обеспечение актуального состояния утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года (ед.) <6>
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	1

	7.
	Обеспечение актуального состояния утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города (ед.) <7>
	1
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	15
	3

	8.
	Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации          и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет         не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (%) <8>
	84,6
	84,6
	84,6
	84,6
	84,6
	84,6
	84,6
	84,6
	84,6
	84,6

	9.
	Количество многоквартирных домов, переведенных на электропищеприготовление (ед.) <9>
	2
	16
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28



<1> - определяется по фактическому количеству отремонтированных ветхих инженерных сетей в отчетном году. При расчете показателя учитываются данные о ходе реализации ежегодного плана мероприятий по проведению капитального ремонта (замене) инженерных сетей, разработанного администрацией города, при подготовке к осенне-зимнему периоду;
<2> - определяется исходя из фактического объема сжиженного газа, реализованного населению за отчетный год в соответствии с заключенными договорами на доставку сжиженного газа;
<3.1> - определяется исходя из фактического количества отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда с учетом полученных заявок от управления по жилищной политике администрации города по жилым помещениям, подлежащим ремонту; 
<3.2> определяется исходя из фактического количества отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов в отчетном году; 
<4.1> - определяется исходя из фактического количества отремонтированных внутриквартальных проездов. При расчете показателя применяются данные управляющих компаний и муниципального бюджетного учреждения "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" о ходе реализации ежегодного плана мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
<4.2> - определяется исходя из фактического количества отремонтированных тротуаров. При расчете показателя применяются данные управляющих компаний и муниципального бюджетного учреждения "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" о ходе реализации ежегодного плана мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
<5> - определяется исходя из фактической общей площади жилищного фонда, на которую произведено начисление платы за жилое помещение и предоставлена субсидия на компенсацию недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
<6> - определяется фактическим наличием актуализированной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года на конец отчетного года;
<7> - определяется фактическим наличием актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города на конец отчетного года;
<8> - определяется соотношением количества организаций коммунального комплекса, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, к общему числу организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа;
<9> - определяется исходя из фактического количества многоквартирных домов, переведенных на электропищеприготовление. При расчете показателя применяются данные о ходе реализации ежегодного плана     мероприятий  по    переводу многоквартирных домов на электропищеприготовление.



Таблица 2


Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Нижневартовска
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства"

	№
п/п
	Основные мероприятия
муниципальной программы
(связь мероприятий
с показателями
муниципальной программы)
	Ответственный
исполнтель/соисполнители
муниципальной программы
	Источники
финансирования
	                                                                                             Финансовые затраты 	
на реализацию муниципальной программы 
(тыс. рублей)

	
	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021 
год
	2022 
год
	2023 
год
	2024 
год
	2025 
год
	2026-2030 годы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Цель: улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 
и обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города

	Задача 1. Создание условий для развития коммунального хозяйства и повышения качества коммунальных услуг

	1.1.
	Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (показатели 1, 2)
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
	всего
	2 498 816,77
	195 743,83
	202 039,54
	210 103,34
	210 103,34
	210 103,34
	210 103,34
	210 103,34
	1 050 516,70

	
	
	
	бюджет
автономного округа
	208 459,20
	18 147,80
	17 625,40
	17 268,60
	17 268,60
	17 268,60
	17 268,60
	17 268,60
	86 343,00

	
	
	
	бюджет
города
	2 290 357,57
	177 596,03
	184 414,14
	192 834,74
	192 834,74
	192 834,74
	192 834,74
	192 834,74
	964 173,70





	1.2.
	Технологические разработки для обеспечения реализации действующего законодательства (показатели 7, 8)
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
	бюджет города
	71 493,81
	5 493,81

	6 000,00

	  6 000,00

	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	30 000,00


	201 237,64
	Итого по задаче 1
	
	всего
	2 570 310,58
	201 237,64
	208 039,54
	216 103,34
	216 103,34
	216 103,34
	216 103,34
	216 103,34
	1 080 516,70

	
	
	
	бюджет
автономного округа
	208 459,20
	18 147,80
	17 625,40
	17 268,60
	17 268,60
	17 268,60
	17 268,60
	17 268,60
	86 343,00

	
	
	
	бюджет
города
	2 361 851,38
	183 089,84
	190 414,14
	198 834,74
	198 834,74
	198 834,74
	198 834,74
	198 834,74
	994 173,70

	Задача 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов

	2.1.
	Регулирование роста платы населения за поставляемые энергетические ресурсы (показатель 3)
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
	бюджет
автономного округа
	30 140,00
	2 384,80
	2 456,20
	2 529,90
	2 529,90
	2 529,90
	2 529,90
	2 529,90
	12 649,50

	
	Итого по задаче 2
	
	всего
бюджет
автономного округа
	30 140,00
	2 384,80
	2 456,20
	2 529,90
	2 529,90
	2 529,90
	2 529,90
	2 529,90
	12 649,50

	Задача 3. Создание условий для улучшения технического состояния жилищного фонда

	3.1.
	Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (показатель 4.1)
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
	бюджет
города
	7 200,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	3 000,00

	
	Итого по задаче 3
	
	всего
	7 200,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	3 000,00

	
	
	
	бюджет
города
	7 200,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	3 000,00

	Задача 4. Благоустройство дворовых территорий 

	4.1.
	Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства дворовых территорий (показатель 5)
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
муниципальное бюджетное учреждение «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска»
	бюджет
города
	422 600,97
	34 628,55
	35 270,22
	35 270,22
	35 270,22
	35 270,22
	35 270,22
	35 270,22
	176 351,10

	
	Итого по задаче 4
	
	бюджет
города
	422 600,97
	34 628,55
	35 270,22
	35 270,22
	35 270,22
	35 270,22
	35 270,22
	35 270,22
	176 351,10

	Задача 5. Поддержка жилищного хозяйства

	5.1.
	Обеспечение благоприятных           и безопасных условий проживания граждан в жилищном фонде (показатели 4.2, 6,10)
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
	бюджет
города
	768 032,08
	77 820,04
	70 437,64
	61 977,44
	61 977,44
	61 977,44
	61 977,44
	61 977,44
	309 887,20

	5.2.
	Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства (показатели 1-9)
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
	всего
	1 100 058,55
	95 508,96
	 91 322,69
	 91 322,69
	 91 322,69
	 91 322,69
	 91 322,69
	 91 322,69
	456 613,45

	
	
	
	бюджет
автономного округа
	31,20
	2,60
	2,60
	2,60
	2,60
	2,60
	2,60
	2,60
	13,00

	
	
	
	бюджет
города
	1 100 027,35
	95 506,36
	91 320,09
	91 320,09
	91 320,09
	91 320,09
	91 320,09
	91 320,09
	456 600,45

	
	Итого по задаче 5
	
	всего

	1 868 090,63
	173 329,00
	161 760,33
	153 300,13
	153 300,13
	153 300,13
	153 300,13
	153 300,13
	766 500,65

	
	
	
	бюджет
автономного округа
	31,20
	2,60
	2,60
	2,60
	2,60
	2,60
	2,60
	2,60
	13,00

	
	
	
	бюджет
города
	1 868 059,43
	173 326,40
	161 757,73
	153 297,53
	153 297,53
	153 297,53
	153 297,53
	153 297,53
	766 487,65

	
	Всего по муниципальной программе
	
	всего

	4 898 342,18
	412 179,99
	408 126,29
	407 803,59
	407 803,59
	407 803,59
	407 803,59
	407 803,59
	2 039 017,95

	
	
	
	бюджет
автономного округа
	238 630,40
	20 535,20
	20 084,20
	19 801,10
	19 801,10
	19 801,10
	19 801,10
	19 801,10
	99 005,50

	
	
	
	бюджет
города
	4 659 711,78
	391 644,79
	388 042,09
	388 002,49
	388 002,49
	388 002,49
	388 002,49
	388 002,49
	1 940 012,45




























Таблица 3
 
Портфели проектов и проекты города, направленные в том числе на реализацию национальных,
федеральных и региональных проектов Российской Федерации
в рамках муниципальной программы города Нижневартовска
" Развитие жилищно-коммунального хозяйства"<*>
 

	№
п/п
	Наименование портфеля 
проектов, 
проекта 
	Наименование 
проекта 
или 
мероприятия 
	Номер 
основного мероприятия 
	Цели 
	Срок 
реализа-ции 
	Источники 
финансирования 
	Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) 

	
	
	
	
	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
год
	2020
год
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год
	2025
год
	2026-2030   годы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16




<*> мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов.








Таблица 4
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы города Нижневартовска                                                                             "Развитие жилищно-коммунального хозяйства "                                                                              
их связь с целевыми показателями

	п/п
	Основные мероприятия
	Целевой показатель

	
	Наименование
	Содержание (направления расходов)
	Наименование портфеля     проектов (проекта) 
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Цель: Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города

	Задача 1. Создание условий для развития коммунального хозяйства и повышения качества коммунальных услуг

	1.1.
	Капитальный              ремонт объектов коммунального комплекса
	Мероприятие предусматривает:
1.Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям на финансовое обеспечение затрат на капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения.

	отсутствует
	Показатели 1

	1.2.
	Технологические разработки для обеспечения реализации действующего законодательства
	Мероприятие предусматривает:
1. Расходы на актуализацию утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года, а также схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города.

	отсутствует
	Показатели 6,7

	Задача 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов


	2.1.
	Регулирование роста платы населения за поставляемые энергетические ресурсы
	1.Предоставление субсидии организации в целях возмещения недополученных доходов, в связи с реализацией населению сжиженного газа по розничным ценам.
	отсутствует
	Показатель 2

	Задача 3: Создание условий для улучшения технического состояния жилищного фонда

	3.1.
	Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов
	Мероприятие предусматривает:
1.Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

	отсутствует
	Показатель 3.2

	Задача 4: Благоустройство дворовых территорий

	4.1.
	Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства дворовых территорий 
	Мероприятие предусматривает:
1.Финансовое обеспечение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам.
2. Расходы на благоустройство дворовых территорий, собственность на которые не разграничена.

	отсутствует
	Показатель 4.1,4.2

	Задача 5: Поддержка жилищного фонда

	5.1.
	Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилищном фонде
	Мероприятие предусматривает:
1.Возмещение недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов из септиков, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
2. Расходы на ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда.
3 Финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по подключению электрических плит в жилых помещениях в многоквартирных домах в связи с переводом с газа на электропищеприготовление.
4. Расходы по учету платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда.
	отсутствует
	Показатели 3.1, 5; 9

	5.2.
	Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства
	Мероприятие предусматривает:
1.Расходы на оплату труда работников департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. 
	отсутствует
	Показатели 1-9

















Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы города Нижневартовска 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства"  
и мер по их преодолению

	№ п/п
	Описание риска
	Меры по преодолению рисков

	1
	2
	3

	1
	Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач муниципальной программы с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых результатов от их решения 
	Ежегодная корректировка результатов  исполнения муниципальной программы и объемов финансирования



